	项目支出绩效自评表

	（2020年度）

	项目名称
	基本公共卫生服务补助资金（职业卫生、其他疾病预防控制）

	主管部门
	昌吉州卫生计生综合监督执法局
	实施单位
	昌吉州卫生计生综合监督执法局

	项目资金       （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	7.01
	7.01
	7.01
	10
	100.00%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	7.01
	7.01
	7.01
	—
	100.00%
	—

	
	   上年结转资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	  其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	职能目标1：负责拟定全州七县（市）卫生监督工作规划，并制定相应的工作制度和规范；组织实施辖区内的卫生监督工作，对七县（市）的卫生监督工作进行指导和督导检查；依法承办职责范围内的卫生行政许可、资质认定和日常卫生监督；组织实施辖区内的卫生监督抽检；对七县（市）卫生监督机构和人员的执法行为进行督查；组织协调辖区内各级卫生监督机构的分级管理，落实执法责任制；负责辖区内卫生监督人员的资格审定工作，组织开展资格考试；负责七县（市）卫生监督人员的培训；查处辖区内大案要案，参与重大活动的卫生保障；依法对传染病、职业、公共场所、学校、生活饮用水、消毒、医疗保健、放射卫生等进行监督管理、现场监测和食品安全风险监测、综合评估等。                                                                                                               
	已完成各县市职业病防治专项监督检查100%，开展职业病危害项目宣传培训，摸底全州专项用人单位163家，强化对用人单位的监督与管理，开展专项监督检查工作完成率达100%，职业卫生监督和食品安全跟踪调查工作得到显著提高。

	绩              效    指    标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
	实际
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	指标值
	完成值
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	全州卫生监督工作全面开展的范围（县市）
	7县市
	7县市
	10
	10
	/

	
	
	
	开展职业病防治专项监督检查的次数（次）
	≥1次
	1次
	5
	5
	/

	
	
	质量指标
	开展专项监督检查工作完成率（%）
	85次
	100%
	5
	5
	/

	
	
	时效指标
	案件办理时限（月）
	≤3月
	3个月
	5
	5
	/

	
	
	成本指标
	食品安全保障专项经费（万元）
	=1万元
	1万元
	5
	5
	/

	
	
	
	其他疾病预防控制（万元）
	=4.61万元
	4.61万元
	10
	10
	/

	
	
	
	卫生监督检查经费（万元）
	=1.4万元
	1.4万元
	10
	10
	/

	
	效益指标
	社会效益指标
	提升卫生行业监管水平
	提高
	100%
	15
	15
	/

	
	
	可持续影响指标
	基层监管队伍执法能力
	提高
	100%
	15
	15
	/

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	社会满意度（%）
	≥85%
	95%
	10
	10
	/

	总分
	100
	100
	/

	
项目支出绩效自评表

	（2020年度）

	项目名称
	医疗卫生机构能力建设项目资金

	主管部门
	昌吉州卫生计生综合监督执法局
	实施单位
	昌吉州卫生计生综合监督执法局

	项目资金       （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	6
	6
	6
	10
	100%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	6
	6
	6
	—
	
	—

	
	上年结转资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	  其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	负责拟定全州七县（市）卫生监督工作规划，并制定相应的工作制度和规范；组织实施辖区内的卫生监督工作，对七县（市）的卫生监督工作进行指导和督导检查；依法承办职责范围内的卫生行政许可、资质认定和日常卫生监督；组织实施辖区内的卫生监督抽检；对七县（市）卫生监督机构和人员的执法行为进行督查；组织协调辖区内各级卫生监督机构的分级管理，落实执法责任制；负责辖区内卫生监督人员的资格审定工作，组织开展资格考试；负责七县（市）卫生监督人员的培训；查处辖区内大案要案，参与重大活动的卫生保障；依法对传染病、职业、公共场所、学校、生活饮用水、消毒、医疗保健、放射卫生等监督管理、现场监测和食品安全风险监测、综合评估等。 全年计划完成完完成医疗卫生日常监督检查823户次、双随机检查68户次，传染病防治卫生监督1711户次、血液安全和计划生育监督检查29户次。强化了各级各类医疗卫生监督与管理。
	完成医疗卫生日常监督检查823户次、双随机检查68户次，传染病防治卫生监督1711户次、血液安全和计划生育监督检查29户次。强化了各级各类医疗卫生监督与管理。

	绩              效    指    标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
	实际
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	指标值
	完成值
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	全州卫生监督工作全面开展的范围（县市）
	=7县市
	7县市
	10
	10
	/

	
	
	
	开展医疗卫生专项工作
	≥1次
	2次
	10
	10
	/

	
	
	质量指标
	开展专项监督检查工作完成率（%） 
	80
	95%
	10
	10
	/

	
	
	时效指标
	开展专项监督检查的时间
	12月
	12月
	10
	10
	/

	
	
	成本指标
	拨付的项目资金金额（万元）
	6万元
	6万元
	10
	10
	/

	
	效益指标
	社会效益指标
	提升卫生行业监管水平
	提高
	100%
	15
	15
	/

	
	
	可持续影响指标
	基层监管队伍执法能力
	提高
	100%
	15
	15
	/

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	社会满意度（%）
	≤100%
	100%
	10
	10
	/

	总分
	100
	100
	/

	项目支出绩效自评表

	（2020年度）

	项目名称
	卫生计生综合监督检查专项业务经费

	主管部门
	昌吉州卫生计生综合监督执法局
	实施单位
	昌吉州卫生计生综合监督执法局

	项目资金       （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	10
	10
	10
	10
	100%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	10
	10
	10
	—
	100%
	—

	
	      上年结转资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	  其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	拟定全州七县（市）卫生监督工作规划，并制定相应的工作制度和规范；组织实施辖区内的卫生监督工作，对七县（市）的卫生监督工作进行指导和督导检查；依法承办职责范围内的卫生行政许可、资质认定和日常卫生监督；组织实施辖区内的卫生监督抽检；对七县（市）卫生监督机构和人员的执法行为进行督查；组织协调辖区内各级卫生监督机构的分级管理，落实执法责任制；负责辖区内卫生监督人员的资格审定工作，组织开展资格考试；负责七县（市）卫生监督人员的培训；查处辖区内大案要案，参与重大活动的卫生保障；依法对传染病、职业、公共场所、学校、生活饮用水、消毒、医疗保健、放射卫生等进行监督管理、现场监测和食品安全风险监测、综合评估等。对公共场所检测抽检全州至少462家，生活饮用水全州抽检至少30家，按照年初制定的计划，大力开展各项专项业务工作。
	组织全州卫生监督检查次，对公共场所检测抽检全州8686家，生活饮用水全州抽检226家.对七县市全年开展的卫生监督工作和卫生计生综合监督执法“双随机”工作。执法行动的次数达到416次。开展专项监督检查工作完成率达到100%。提升卫生行业监管水平和执法监督能力。群众满意度达到100%。

	绩              效    指    标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
	实际
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	指标值
	完成值
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	全州卫生监督工作全年开展的范围（县市）
	≤7县市
	7县市
	10
	10
	/

	
	
	
	全州卫生计生综合监督执法“双随机”工作（县市）
	≤7县市
	7县市
	10
	10
	/

	
	
	
	执法行动的次数
	≥70次
	416次
	5
	5
	/

	
	
	质量指标
	开展专项监督检查工作完成率（）
	≤100%
	100%
	5
	5
	/

	
	
	时效指标
	案件办理时限（月）
	≤3月
	3个月
	10
	10
	/

	
	
	成本指标
	卫生计生综合监督检查专项业务经费
	=10万元
	10万元
	10
	10
	/

	
	效益指标
	社会效益指标
	提升卫生行业监管水平
	提高
	100%
	15
	15
	/

	
	
	生态效益指标
	基层监管队伍执法能力
	提高
	100%
	15
	15
	/

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	社会满意度（%）
	≥95%
	100%
	10
	10
	/




	项目支出绩效自评表

	（2020年度）

	项目名称
	卫生计生综合监督执法监督检查经费（公共卫生、职业卫生、放射卫生、医疗卫生）

	主管部门
	昌吉州卫生计生综合监督执法局
	实施单位
	昌吉州卫生计生综合监督执法局

	项目资金       （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	14.8
	14.8
	14.8
	10
	100%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	14.8
	14.8
	14.8
	—
	
	—

	
	      上年结转资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	  其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	拟定全州七县（市）卫生监督工作规划，并制定相应的工作制度和规范；组织实施辖区内的卫生监督工作，对七县（市）的卫生监督工作进行指导和督导检查；依法承办职责范围内的卫生行政许可、资质认定和日常卫生监督；组织实施辖区内的卫生监督抽检；对七县（市）卫生监督机构和人员的执法行为进行督查；组织协调辖区内各级卫生监督机构的分级管理，落实执法责任制；负责辖区内卫生监督人员的资格审定工作，组织开展资格考试；负责七县（市）卫生监督人员的培训；查处辖区内大案要案，参与重大活动的卫生保障；依法对传染病、职业、公共场所、学校、生活饮用水、消毒、医疗保健、放射卫生等进行监督管理、现场监测和食品安全风险监测、综合评估等。对公共场所检测抽检全州至少462家，生活饮用水全州抽检至少30家，按照年初制定的计划，开展各项专项业务工作。
	全州卫生监督工作全面开展，在七县市开展非法行医、传染病、口腔、消毒产品的专项监督检查的各1次，开展放射卫生、职业卫生专项监督检查次数1次。制作监督制服25套。开展学校卫生、公共场所监督检查的3226次，公共场所抽检数462家生活饮用水全州抽检30家。按照年初制定卫生监督工作计划，大力开展各项专项业务工作，办理案件24个，有效提升卫生行业监管水平和基层监管队伍执法能力。

	绩              效    指    标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
	实际
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	指标值
	完成值
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	开展非法行医、传染病、口腔、消毒产品的专项监督检查的次数（次） 
	≥1次
	1次
	5
	5
	/

	
	
	
	制作监督制服（套）
	≥25套
	25套
	5
	5
	/

	
	
	
	开展学校卫生、公共场所监督检查的次数（次）
	≥1次
	1次
	
	5
	5
	/

	
	
	
	公共场所抽检数（家）
	≤450家
	462
	
	3
	3
	/

	
	
	
	执法检查次数（次）
	≤70次
	3226
	
	5
	5
	/

	
	
	
	办理案件数（个）
	≥20个
	24
	
	2
	2
	/

	
	
	
	全州卫生监督工作全面开展的范围（县市）
	≤7县市
	7县市
	
	5
	5
	/

	
	
	
	开展放射卫生、职业卫生专项监督检查次数（次）
	≥1次
	1次
	5
	5
	/

	
	
	质量指标
	开展专项监督检查工作完成率（%）
	≤100%
	100%
	5
	5
	/

	
	
	时效指标
	案件办理时限（月）
	≤3月
	3个月
	5
	5
	/

	
	
	成本指标
	执法监督检查经费（万元）
	14.8万元
	14.8万元
	5
	5
	/

	
	效益指标
	社会效益指标
	提升卫生行业监管水平
	提高
	100%
	15
	15
	/

	
	
	可持续影响指标
	基层监管队伍执法能力
	提高
	100%
	15
	15
	/

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	社会满意度（%）
	≥95%
	100%
	10
	10
	/

	总分
	100
	100
	/


                                                   项目支出绩效自评表
	（2020年度）

	项目名称
	执法监督工作经费

	主管部门
	昌吉州卫生计生综合监督执法局
	实施单位
	昌吉州卫生计生综合监督执法局

	项目资金       （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	18.89
	18.89
	18.89
	10
	100%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	18.89
	18.89
	18.89
	—
	100%
	—

	
	 上年结转资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	  其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	负责拟定全州七县（市）卫生监督工作规划，并制定相应的工作制度和规范；组织实施辖区内的卫生监督工作，对七县（市）的卫生监督工作进行指导和督导检查；依法承办职责范围内的卫生行政许可、资质认定和日常卫生监督；组织实施辖区内的卫生监督抽检；对七县（市）卫生监督机构和人员的执法行为进行督查；组织协调辖区内各级卫生监督机构的分级管理，落实执法责任制；负责辖区内卫生监督人员的资格审定工作，组织开展资格考试；负责七县（市）卫生监督人员的培训；查处辖区内大案要案，参与重大活动的卫生保障；依法对传染病、职业、公共场所、学校、生活饮用水、消毒、医疗保健、放射卫生等进行监督管理、现场监测和食品安全风险监测、综合评估等。                                                                                                  计划完成公共场所检测抽检全州462家，生活饮用水全州抽检30家，按照年初制定的计划，大力开展专项工作。     
	全州卫生监督工作全面开展，在七县市开展违法生育专项监督检查的1次，卫生监督工作指导和督导检查完成率达到95%，有效提升卫生行业监管水平和基层监管队伍执法能力。

	绩              效    指    标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
	实际
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	指标值
	完成值
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	全州卫生监督工作全面开展的范围（县市）
	7县市
	7县市
	10
	10
	/

	
	
	
	开展违法生育专项监督检查的次数
	≥1次
	1次
	10
	10
	/

	
	
	质量指标
	卫生监督工作指导和督导检查完成率
	≥85%
	95%
	10
	10
	/

	
	
	时效指标
	案件办理时限（月）
	≤3月
	3个月
	10
	10
	/

	
	
	成本指标
	项目资金行业批复额度(万元)
	18.89万元
	18.89万元
	10
	10
	/

	
	效益指标
	社会效益指标
	提升卫生行业监管水平
	提高
	100%
	15
	15
	/

	
	
	可持续影响指标
	基层监管队伍执法能力
	提高
	100%
	15
	15
	/

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	社会满意度（%）
	≥85%
	100%
	10
	10
	/

	总分
	100
	100
	/



	项目支出绩效自评表

	（2020年度）

	项目名称
	检疫规划、结核病防治经费

	主管部门
	昌吉州卫生计生综合监督执法局
	实施单位
	昌吉州卫生计生综合监督执法局

	项目资金       （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	0.66
	0.66
	0.66
	10
	100%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	0.66
	0.66
	0.66
	—
	100%
	—

	
	上年结转资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	  其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	负责拟定全州七县（市）卫生监督工作规划，并制定相应的工作制度和规范；组织实施辖区内的卫生监督工作，对七县（市）的卫生监督工作进行指导和督导检查；依法承办职责范围内的卫生行政许可、资质认定和日常卫生监督；组织实施辖区内的卫生监督抽检；对七县（市）卫生监督机构和人员的执法行为进行督查；组织协调辖区内各级卫生监督机构的分级管理，落实执法责任制；负责辖区内卫生监督人员的资格审定工作，组织开展资格考试；负责七县（市）卫生监督人员的培训；查处辖区内大案要案，参与重大活动的卫生保障；依法对传染病、职业、公共场所、学校、生活饮用水、消毒、医疗保健、放射卫生等进行监督管理、现场监测和食品安全风险监测、综合评估等。                                                                                                               
	在全州7县市常态化开展各级各类开展传染病规范，开展免疫规划防治专项监督检查1次，开展结核病防治专项监督检查1次，有效规范各级医疗机构传染病预防与控制，提升了卫生行业监管水平和基层监管队伍执法能力。

	绩              效    指    标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
	实际
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	指标值
	完成值
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	全州卫生监督工作全面开展的范围
	7县市
	7县市
	10
	10
	/

	
	
	
	开展免疫规划防治专项监督检查的次数
	≥1次
	1次
	10
	10
	/

	
	
	
	开展结核病防治专项监督检查的次数
	≥1次
	1次
	5
	5
	/

	
	
	质量指标
	开展专项监督检查工作完成率（）
	≥85%
	0.95
	5
	5
	/

	
	
	时效指标
	案件办理时限（月）
	≤3月
	3个月
	10
	10
	/

	
	
	成本指标
	拨付项目资金额度
	≤0.66万元
	0.66万元
	10
	10
	/

	
	效益指标
	社会效益指标
	提升卫生行业监管水平
	提高
	100%
	15
	15
	/

	
	
	生态效益指标
	基层监管队伍执法能力
	提高
	100%
	15
	15
	/

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	社会满意度（%）
	≥85%
	90
	10
	10
	/

	总分
	100
	100
	/



	项目支出绩效自评表

	（2020年度）

	项目名称
	卫生监督检查经费

	主管部门
	昌吉州卫生计生综合监督执法局
	实施单位
	昌吉州卫生计生综合监督执法局

	项目资金       （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	1.7
	1.7
	1.7
	10
	100%
	100

	
	其中：当年财政拨款
	1.7
	1.7
	1.7
	—
	
	—

	
	 上年结转资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	  其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	负责拟定全州七县（市）卫生监督工作规划，并制定相应的工作制度和规范；组织实施辖区内的卫生监督工作，对七县（市）的卫生监督工作进行指导和督导检查；依法承办职责范围内的卫生行政许可、资质认定和日常卫生监督；组织实施辖区内的卫生监督抽检；对七县（市）卫生监督机构和人员的执法行为进行督查；组织协调辖区内各级卫生监督机构的分级管理，落实执法责任制；负责辖区内卫生监督人员的资格审定工作，组织开展资格考试；负责七县（市）卫生监督人员的培训；查处辖区内大案要案，参与重大活动的卫生保障；依法对传染病、职业、公共场所、学校、生活饮用水、消毒、医疗保健、放射卫生等进行监督管理、现场监测和食品安全风险监测、综合评估等。                                                                                                               
	全州卫生监督工作全面开展，在七县市开展各类专项监督检查的4次。执法检查次数426次。办理案件数24个。有效提升卫生行业监管水平和基层监管队伍执法能力。

	绩              效    指    标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
	实际
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	指标值
	完成值
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	全州卫生监督工作全面开展的范围（县市）
	7县市
	7县市
	10
	10
	/

	
	
	
	开展专项监督检查的次数（次）
	≥1次
	4次
	5
	5
	/

	
	
	
	办理案件数（个）
	≥1个
	24个
	5
	5
	/

	
	
	质量指标
	开展专项监督检查工作完成率（%）
	≤100%
	100%
	10
	10
	/

	
	
	时效指标
	案件办理时限（月）
	≤3月
	3个月
	10
	10
	/

	
	
	成本指标
	监督管理专项经费(万元)
	1.7万元
	1.7万元
	10
	10
	/

	
	效益指标
	社会效益指标
	提升卫生行业监管水平
	提高
	100%
	15
	15
	/

	
	
	可持续影响指标
	基层监管队伍执法能力
	提高
	100%
	15
	15
	/

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	社会满意度（%）
	≤100%
	100%
	10
	10
	/

	总分
	100
	100
	/
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