## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 干部综合（绩效）考核业务经费
主管部门 |  | 中共昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共昌吉回族自治州干部综合考核评价信息服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 68.00 | 68.00 |  | 16.93 |  | 10 |  | 24.90% |  | 2.49分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 68 | 68 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 建立日常考核、分类考核、近距离考核的知事识人体系，通过指标设定、日常监控、年终考核等环节，配合做好县级领导班子和领导干部的平时考核、年度考核、专项考核、任期考核，实现领导班子运行情况的全方位掌握，领导干部日常表现的立体式分析，为加强领导班子和领导干部队伍建设，促进州党委各项决策部署的贯彻落实发挥重要作用。通过知事识人体系的运用，提高干部考核工作的效率，切实起到奖优罚劣，激励干部担当作为的作用。 | [5 empty] | 围绕全年目标任务，完成现场察访核验2次，开展干部考核培训3次，完成区州重点指标占指标总数50%，组织填报人员培训完成时限2021年4月10日，开展现场察访核验完成时限2021年12月31日，干部综合考核任务按时完成率90%，督促各项工作推进落实,开展考核督查及反馈3次，干部综合考核结果公开率100%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展现场察访核验（次） |  |  | >=3次 | 2次 | 5 |  | 3.3 |  | 因防疫等不可抗因素，无法开展核验。将采取多种方式开展现
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展干部考核培训 |  |  | =1 | 3次 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 区州重点指标占指标总数 |  |  | >=50% | 50% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 组织填报人员培训完成时限 |  |  | 2021年6月30日 | 2021年4月10日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 开展现场察访核验完成时限 |  |  | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 干部综合考核任务按时完成率 |  |  | >=90% | 90% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 保障绩效考核业务工作经费 |  |  | 68万元 | 16.93万元 | 5 |  | 1.24 |  | 因部分工作开展成本控制，造成资金使用率低。进一步加强预算管
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 督促各项工作推进落实,开展考核督查及反馈 |  |  | >=3次 | 3次 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 干部综合考核结果公开率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 通过绩效成绩考核，督促各部门紧抓重点工作 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 被考核单位满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 87.09分