## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 昌吉州驻北京联络处办理土地补偿项目经费
主管部门 |  | 昌吉回族自治州人民政府驻北京联络处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉回族自治州人民政府驻北京联络处
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 200.00 | 200.00 |  | 100.00 |  | 10 |  | 50.00% |  | 5.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 200 | 200 |  | 100.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：根据北京市发展和改革委员会《关于完善朝阳区常营乡昌吉回族自治州驻北京联络处项目相关前期手续的批复》（京发改（核）〔2021〕178号）文件。办理驻京联络处土地房屋手续，完成此项目需要经费200万元。 | [5 empty] | 截止2021年12月31日，项目已实施完毕，项目经费已支付100万元，预算执行率达到50%（合同原因未支付），项目总体完成率达到50%。通过项目实施，项目已完成办理土地补偿面积9.177亩，办理土地补偿率达到100%，持续利用好联络处在北京的资源优势，土地受益者满意度达到100%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 办理土地补偿面积 |  |  | =9.177亩 | 9.177亩 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 办理土地补偿工作协调次数 |  |  | >=10次 | 10次 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 土地办理合格率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目工作完成时间 |  |  | =2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 办理土地补偿及时率 |  |  | >=95% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 土地补助标准 |  |  | <=21.79万元/亩 | 21.79万元/亩 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 持续利用好联络处在北京的资源优势 |  |  | 持续 | 持续 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期提高联络处土地使用价值 |  |  | 长期 | 长期 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 土地受益者满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.00分