附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2023  年度）

项目名称：昌吉回族自治州红十字会事业费

实施单位（公章）：昌吉回族自治州红十字会

主管部门（公章）：昌吉回族自治州红十字会

项目负责人（签章）：张军

填报时间：2024年04月01日

一、基本情况

（一）项目概况。

（一）项目概况

1.项目背景

深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实习近平总书记关于群团工作重要论述和红十字事业发展，红十字会是从事人道主义工作的社会团体，是社会主义和谐社会建设的重要力量，是政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带，是从事人道主义工作的社会团体。州红十字会依据《国务院关于促进红十字事业发展的意见》《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国标志使用办法》依法履职，党和政府历来高度重视红十字事业。昌吉州红十字会秉承“人道、博爱、奉献”的红十字精神，致力于动员社会力量，改善最易受损害群体境况，协助政府履行人道领域的国际承诺，做了大量卓有成效的工作。红十字会积极服务经济社会发展大局，在参与应急救援、应急救护、人道救助、无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献方面发挥了不可替代的作用，对于保护人民群众生命与健康、促进和谐社会文明进步，具有十分重要的促进作用。认真履行法定职责、充分发挥其在人道领域的政府助手作用，成为社会主义和谐社会建设的重要力量、精神文明建设的生力军和民间外交的重要渠道。充分发挥红十字会桥梁纽带的作用。按照《国务院关于促进红十字事业的发展意见》中切实加强对红十字事业的领导和支持。加大对红十字事业的财政投入，各级政府要依法对红十字会开展工作给与支持和资助，保障红十字会依法履行职责。根据红十字会的法定职能，逐步增加对红十字事业的经费投入。建立并完善政府向包括红十字在内的社会组织购买服务制度、推动红十字事业可持续发展。

2.主要内容

（1）项目名称：昌吉回族自治州红十字会事业费项目（以下简称“该项目”或“项目”）

（2）项目主要内容：根据安排昌吉州红十字事业费项目资金32.4万元，开展红十字会工作，主要用于宣传贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《献血法》，指导和协调全州各级红十字会开展工作；开展救助工作进行募捐活动以及开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发中，对伤病人员和其他受害者进行救助；开展人道领域的社会救助、社区服务和公益活动，积极投身到社会公益事业中来，传递更多的社会正能量。在机关、企事业单位、学校、社区、农村开展宣传、应急救护培训、人道救助、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献等活动。

3.实施情况

实施主体：昌吉回族自治州红十字会。

实施时间：本项目实施周期为2023年1月-2023年12月。

实施情况：昌吉州红十字会事业费项目，坚持健康至上，持续推进应急救护培训。不断巩固提升“应急救护推进年”工作成果，继续做好应急救护培训“五进”工作，在乡镇、社区、学校、企事业单位开展防灾避险、应急救护知识技能普及，开展了应急救护培训人数2834人次；坚持以人民为中心，大力实施人道救助。始终坚持以人民为中心思想，紧紧围绕自治州乡村振兴战略，扎实开展帮扶救助活动，组织开展2023年“红十字博爱送万家”活动，结合“5·8世界红十字日”活动，全州共救助大病困难家庭200户，发放救助金35.33万元，人道救助活动200人次；持续开展“博爱一日捐”筹资活动和“5·8人道公益日”网络众筹宣传活动，州本级共接收86家州直机关、事业单位和企业捐款共计24.39万元，切实为红十字人道救助提供资金保障。开展了“5·8”世界红十字宣传活动，开展造血干细胞捐献、人体和遗体器官捐献、无偿献血宣传动员，众筹工作的开展，三救三献的宣传工作，为促进社会和谐发展，作出了贡献。

4.项目实施主体

（1）主要职能

2023年昌吉州红十字会事业费项目的实施主体为昌吉回族自治州红十字会；（一）宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》、《红十字会章程》，指导全州各级红十字会开展工作；（二）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行人道救助；（三）开展群众性应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识。（四）参与推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；（五）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；积极在社会上大力倡导“人道、博爱、奉献”红十字精神；（六）在自治区红十字会的指导下，开展与国内国际红十字组织的友好合作与交流；宣传《国际红十字会与红新月运动的基本原则》和《日内瓦公约及其附加议定书》，并依照有关规定开展工作。（七）协助政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（2）机构设置情况

昌吉州红十字会是参照公务员管理的事业单位，该单位纳入2023年部门决算编制范围的有3个科室，分别是：办公室，事业发展部，赈灾赈济救护部。编制人数为8人，增加1人，行政退休人员2人；其中：行政人员编制8人，行政在职9人，行政退休人员2人。

5.资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

本项目预算安排总额为32.4万元，资金来源为财政拨款，其中：财政资金32.4万元，其他资金0万元，2023年实际收到预算资金32.4万元，预算资金到位率为100%。

（2）项目资金实际使用情况分析

截至2023年12月31日，本项目实际支付资金32.4万元，预算执行率100%。本项目资金主要用于支付昌吉州红十字会事业费用32.4万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

本项目计划开展应急救护知识参加人数不少1000人次；开展人道救助人次不少于200人次；组织开展募维修次数不少于2次；提高社会稳定水平，提升红十字事业发展能力，促进社会和谐。通过该项目实施，推动全州红十字事业的发展，维护社会稳定，积极在社会上大力倡导“人道、博爱、奉献”红十字精神。

2.阶段性目标

根据《中华人民共和国预算法》、《捐活动金额不少于16万元；开展宣传活动次数不少于10次；办公楼财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：

（1）项目产出指标

①数量指标

“应急培训参加人数”指标，预期指标值为“大于等于1000人次”；

“开展人道救助人次”指标，预期指标值为“大于等于200人次”；

“组织募捐款”指标，预期指标值为“大于等于16万元”；

“开展宣传活动次数”指标，预期指标值为“大于等于10次”；

“维护场所次数”指标，预期指标值为“大于等于2次”；

②质量指标

“各项活动完成的及时率”指标，预期指标值为“大于等于98%”；

③时效指标

“资金支付及时率”指标，预期指标值为“100%”；

（2）项目成本指标指标

①经济成本指标

“完成工作任务需经费保障”指标，预期指标值为“小于等于32.4万元”；

“项目预算控制率”指标，预期指标值为“小于等于100%”

②社会成本指标

无此类指标。

③生态环境成本指标

无此该类指标

（3）项目效益指标

①经济效益指标

无此该类指标

②社会效益指标

“大力弘扬人道、博爱、奉献的红十字精神”指标，预期指标值为“提高”；

③生态效益指标

无此该类指标

（4）项目满意度指标

①满意度指标

“服务对象满意度”指标，预期指标值为“大于等于90%”。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。本次通过开展部门项目支出绩效评价，旨在强化部门和资金使用单位的绩效意识，全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理规范性、绩效目标实现情况以及服务对象的满意度等，及时总结经验和教训，为下年度部门项目支出预算安排、完善政策和改进管理提供可行性参考建议。

2.绩效评价对象

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为昌吉回族自治州红十字会事业费项目，主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；

3.绩效评价范围

本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。

4.绩效评价依据

(1)《中华人民共和国预算法》；

(2)《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

(3)《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

(4)《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）；

(5)项目管理和资金管理。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，通过绩效评价反思项目实施和管理中的问题，总结经验和教训，为提升财政资金使用效益，提供可行性参考建议。绩效评价应遵循如下原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效评价指标体系

我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益，优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用，绩效评价小组结合项目的实际情况，综合考虑相关性、重要性、可衡量性、可操作性和可实现性，按照逻辑分析法设计本次绩效评价指标体系，绩效评价指标的权重设计突出结果导向，设置指标体系结构如下：设置一级指标共5个，包括：决策指标（21.0%）、过程指标（19.0%）、产出指标（30.0%）、效益指标（30.0%）四类指标；二级二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益和三级指标立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度。根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，考虑项目实施和管理对项目绩效的影响等因素赋予相应的权重分值。绩效评价小组围绕项目总体绩效目标，将梳理后的年度绩效目标细化分解为个性化产出和效益指标，与共性指标共同构成该项目绩效评价指标体系详见“附件1：项目支出绩效评价绩效评价体系”。

3.评价方法

正确的评价方法是评价工作顺利开展的保障，在结合实际经验的情况下，绩效评价小组根据该项目资金的性质和特点，选用比较法、公众评判法以及文献法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。

比较法：通过整理本项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。 

公众评判法：评价组采用实地访谈、远程访谈相结合方式，对本项目的实施情况进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。采用问卷调查方式，对受益对象开展满意度调查，进行综合评价。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

我单位于2024年3月10日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：

刘斌（评价小组组长）：主要负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价办稿的最终质量，对评估人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；

洪文涛（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；

李童（评价小组组员）：主要负责主要负责项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写。

2.组织实施

2024年3月10日-3月17日，评价工作进入实施阶段。

在数据采集方面，评价小组项目负责人、财务人员进行访谈沟通，全面了解项目实施的目的、预算安排、实施内容、组织管理、实施结果等方面的内容；全面收集项目决策过程、资金使用管理、制度建设与执行情况等相关资料，完成绩效评价内容所需的印证资料整理，所有数据经核查后统计汇总。

经调研了解，该项目主要受益群体包括弱势群体。我们根据绩效评价目标和绩效指标体系，设计满意度调查问卷进行问卷调查，其中50受益对象共选取样本50人，共发放问卷50份，最终收回50份。 

3.分析评价

2024年4月1日-4月9日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。　

4.撰写与提交评价报告

2024年4月20日-4月30日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。

5.问题整改

经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。

6.档案整理

建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

经评价，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：通过昌吉回族自治州红十字事业费项目的实施，解决了州红十字会在事业发展中资金不足的问题，提高了服务群众的水平，提升了州红十字会作为党的政府联系服务群众的能力，该项目预算执行率达100%，项目预期绩效目标及各项具体指标基本已全部达成。

（二）评价结论

此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，本项目共设置三级指标数量22个，实现三级指标数量20个，总体完成率为111.22%。最终评分结果：总分为95.95分，绩效评级为“优”。综合评价结论如下：

项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100%；

过程管理类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100%；

项目产出类指标共设置9个，满分指标7个，得分率86.51%；

项目效益类指标共设置2个，满分指标2个，得分率100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分21.00分。

1.项目立项情况分析

（1）立项依据充分性

本项目立项符合《中国红十字会法》《国务院关于促进红十字事业发展的意见》切实加强红十字事业的组织领导，加大对红十字事业的财政投入。各级政府要依法对红十字会开展工作给与支持和资助，保障红十字会依法履行职责。根据红十字会的法定职能，逐步增加对红十字事业的经费投入。本项目立项符合项目立项符合国家法律法规、自治区和地区行业发展规划和政策要求，属于本部门履职所需。符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《昌吉回族自治州红十字会配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行人道救助；开展群众性应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识。参与推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“2081602”一般行政管理事务，经济分类为“30202印刷费”“30209物业管理费”“30211差旅费”“30213维修维护费”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性

本项目为非基础建设类项目，不涉及发改立项批复流程，由我单位自行编制项目实施方案和项目预算申请计划，经过与党委会研究确定最终预算方案。经查看，该项目申请设立过程产生的相关文件，符合相关要求。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目立项程序规范。

2.绩效目标情况分析

（1）绩效目标合理性

本项目已设置年度绩效目标，具体内容为“1.组织开展人道救助工作；2.开展应急救护知识技能培训“五进”工作，普及救护技能与防病知识培训；3.组织开展募捐款物；4.开展造血干细胞捐献、人体和遗体器官捐献、无偿献血宣传动员，完成造血干细胞志愿者资料入库100人份。”；本项目实际工作内容为：开展了应急救护培训人数2834人次；组织开展2023年“红十字博爱送万家”活动，结合“5·8世界红十字日”活动，人道救助活动200人次；持续开展“博爱一日捐”筹资活动和“5·8人道公益日”网络众筹宣传活动，州本级共接收捐款共计24.39万元，切实为红十字人道救助提供资金保障。昌吉州红十字会事业绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性;本项目按照绩效目标完成了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，有效保障了红十字会社会效益，大力发扬人道、博爱、奉献精神，年度绩效目标完成，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目绩效目标设置合理。

（2）绩效指标明确性

经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标11个，定量指标10个，定性指标1个，指标量化率为90.91%，量化率达70.00%以上。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目所设置绩效指标明确。

3.资金投入情况分析

（1）预算编制科学性

本项目根据（昌州财社（2023）2号）文件，下达2023年昌吉回族自治州红十字会事业费项目资金，即预算编制较科学且经过论证；

预算申请内容为昌吉回族自治州红十字会事业费，项目实际内容为开展了应急救护培训人数2834人次；组织开展2023年“红十字博爱送万家”活动，结合“5·8世界红十字日”活动，人道救助活动200人次；持续开展“博爱一日捐”筹资活动和“5·8人道公益日”网络众筹宣传活动，州本级共接收捐款共计24.39万元，切实为红十字人道救助提供资金保障，预算申请与《昌吉州红十字会事业费项目实施方案》中涉及的项目内容匹配。

本项目预算申请资金32.4万元，我单位在预算申请中严格按照单位标准和数量进行核算，其中：宣传费12万元、物业管理费2.4万元、委托业务费18万元，本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准4.00分，本项目预算编制科学。

（2）资金分配合理性

本项目实际分配资金以《关于申请昌吉回族自治州红十字会项目资金的请示》和《昌吉州红十字会项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《昌吉州财政局资金下达文件》文件显示，本项目实际到位资金32.4万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.00分，实际得分19分。

1.资金管理情况分析

（1）资金到位率

本项目预算资金为32.4万元，其中：本级财政安排资金32.4万元，其他资金0万元，实际到位资金32.4万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=100%。得分=资金到位率×分值=100.00%×4=4.00分。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目资金分配合理。

（2）预算执行率

本项目实际支出资金32.4万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（32.4/32.4）×100%=100%。得分=预算执行率×分值=100.00%×5=5.00分。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5分，本项目资金分配合理。

（3）资金使用合规性

通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《昌吉州红十字会资金管理办法》《昌吉州红十字会专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。

2.组织实施情况分析

（1）管理制度健全性

我单位已制定《昌吉州红十字会资金管理办法》《昌吉州红十字会收支业务管理制度》《昌吉州红十字会政府采购业务管理制度》《昌吉州红十字会合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2分，项目制度建设健全。

（2）制度执行有效性

经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目资金支出严格按照自治区、地区、市以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了昌吉州红十字会事业费项目工作领导小组，由党组书记马小莉任组长，负责项目的组织工作；刘斌任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：洪文涛、郭荣、王志坤和马瑞，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况

项目产出类指标由3个二级指标和7个三级指标构成，权重分30分，实际得分25.95分。

1.数量指标完成情况分析

“应急救护参加人数”指标：预期指标值为“大于等于1000人次”，实际完成指标值为“2834人次”，指标完成率为283.4%。扣分原因：年初设置目标值较低，实际完成远大于预期，偏差较大。

综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得0分。

 “开展人道救助人次”指标：预期指标值为“大于等于200人次”，实际完成指标值为“200” 人次，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分。

“组织募捐款金额”指标：预期指标值为“大于等于16万元”，实际完成指标值为“24.39万元”，指标完成率为152.4%。扣分原因：年初设置目标值较低，实际完成远大于预期，偏差较大。

综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得0.95分。

 “开展宣传活动次数”指标：预期指标值为“大于等于10次”，实际完成指标值为“10次”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分。

 “维护场所次数”指标：预期指标值为“大于等于2次”，实际完成指标值为“2次”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分。

2.质量指标完成情况分析

“各项活动完成及时率”指标：预期指标值为“大于等于98%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。

3.时效指标完成情况分析

“资金支付及时率”指标：预期指标值为“大于等于100%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。

4.成本指标完成情况分析

“完成工作任务需经费保障”指标：预期指标值为“小于等于32.4万元”，实际完成指标值为“32.4万元”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分。

“项目预算控制率”指标：预期指标值为“小于等于100%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分。

（四）项目效益情况

项目效益类指标由2个二级指标和2个三级指标构成，权重分30分，实际得分30分。

1.经济效益完成情况分析

本项目无该指标

2.社会效益完成情况分析

“大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，提高社会精神文明建设”指标：预期指标值为“提高”，实际完成指标值为“提高”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为20分，根据评分标准得20分。

3.生态效益完成情况分析

本项目无该指标

4.满意度完成情况分析

“服务对象满意度”指标：预期指标值为“大于等于90%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为111.11%。

综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。

- 预算执行进度与绩效指标偏差

本项目年初预算资金总额为32.4万元，全年预算数为32.4万元，全年执行数为32.4万元，预算执行率为100%。

本项目共设置三级指标数量22个，满分指标数量20个，扣分指标数量2个，经分析计算所有三级指标完成率得出，本项目总体完成率为111.22%。

综上所述本项目预算执行进度与绩效指标偏差为11.22%，主要偏差原因是：年初设置目标值较低，实际完成远大于预期，偏差较大。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1.聚焦重点任务，推动项目工作落地落实

为有效推进项目工作开展，提高财政资金使用效益，项目领导小组进一步强化项目意识，对照计划全面梳理重点任务，仔细谋划、紧抓落实，理顺内部分工和工作流程，明确责任和时间节点，一项一项抓好具体落实，确保了项目按时保质完成，保障了项目效益发挥。

2.坚持问题导向，加强执行监控，提高资金效益

（1）把专项资金的执行、拨付、管理作为监督的重点；在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题，提高专项资金使用效益。

（2）紧抓预算执行动态监控，提高资金使用效益。坚持以问题为导向，以财政部门的绩效监控为契机，通过资料审核对资金执行进度及绩效目标实现程度开展审核，对绩效监控中发现的问题及时整改，强化资金使用过程管理，有效了降低资金偏离政策目标的风险，提高了资金使用效益。

3.强化绩效目标刚性约束，及时对项目进行跟踪问效

一是领导重视到位：高度重视，主要领导亲自抓，并予以充分的人力、财力保障。责任落实到位：将各项目工作列入年度干部绩效考核实施方案，将各项目工作落实到具体科室、具体岗位、具体个人。

二是合理合规使用经费。根据项目业务流程，参考历年经费使用情况，认真测算各阶段所需经费，确保当前项目实施经费充足。在经费使用方面，严格执行经费使用管理制度，厉行节约，专款专用，对每笔经费使用情况建立监督机制，确保经费使用合理合规。

三是加强绩效目标的刚性约束，及时对项目实施进度与资金支付进度进行全程跟踪问效，发现问题及时解决，对于重大问题实行集体讨论，确保项目按计划进行，项目资金支付安排高效、合理，杜绝截留、挤占或挪用项目资金的情况发生。

（二）存在的问题及原因分析

1.绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。

2.参与项目人员对财政绩效认识不够,绩效水平不高，单位内部绩效管理工作力量薄弱，多数以财务人员牵头开展绩效管理，工作推动机制不全，业务人员业务能力和素质还有待进一步提升。

七、有关建议

1. 高度重视，加强领导

高度重视财政预决算工作，加强预算的约束力。加强内部管理，严格执行预算，坚持厉行节约，进一步降低财务支出。项目绩效领导小组对绩效评价工作进行指导、监督、检查，确保项目绩效评价反映项目完成真实情况。严格执行项目绩效评价工作要求，切实提高项目绩效报告的客观性和公正性。

2. 加强培训，提高相关人员工作水平

采取多种培训形式对单位财务人员、业务科室人员进行集中培训，进一步树牢绩效观念，提高本单位工作人员的绩效管理能力和工作水平，为预算绩效管理相关工作的顺利开展提供保障。

八、其他需要说明的问题

（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。

（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。

（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。

（四）我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。