附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2023  年度）

项目名称：昌吉州2023年度“两区”科技发展专项经费

实施单位（公章）：昌吉回族自治州科学技术局

主管部门（公章）：昌吉回族自治州科学技术局

项目负责人（签章）：刘靖

填报时间：2024年04月01日

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景
为深入贯彻落实《昌吉州关于贯彻落实自治区〈深化“四方合作”强化科技创新推动新疆高质量发展行动方案〉的实施方案》文件精神，2023年度我单位根据《关于下达<昌吉州2023年丝绸之路经济带创新驱动发展试验区  乌昌石国家自主创新示范区科技发展项目计划>的通知》（昌州科字〔2023〕27号）文件要求，全力推动丝绸之路经济带创新驱动发展试验区、乌昌石国家自主创新示范区（以下简称“两区”）高质量建设发展，在“两区”培育一批拥有关键核心技术、产品和市场在全疆乃至全国处于领先地位的产业或企业，助力“两区”经济社会高质量发展，打造以昌吉国家高新区、昌吉国家农高区为引领的区域科技创新高地，辐射带动全州各领域创新发展。
2.主要内容
（1）项目名称：昌吉州2023年度“两区”科技发展专项项目（以下简称“该项目”或“项目”）
（2）项目主要内容：项目主要内容为产业提质增效、创新主体培育、创新平台建设、科技人才引育四个专项行动。一是产业提质增效行动项目。安排经费2980.00万元，实施揭榜挂帅项目2项，实施创新型产业集群培育发展项目5项，实施重点研发项目8项，实施科技成果转化示范项目8项，2022年“两区”州级科技计划续建项目5项，厅地联动项目配套2项。二是创新主体培育行动。安排经费3000.50万元，高新技术企业认定后补助奖励30家，高新技术企业研发（R&D）后补助奖励81家，非高新技术企业研发（R&D）后补助奖励15家，科技服务机构后补助奖励9家，认定或复审国家知识产权示范企业、优势企业11家，国家、自治区专利奖奖励7家，制定及修订国际、国家、行业和自治区、地方标准奖励10家，天山众创行动奖励29家。三是创新平台建设行动。安排资金268.00万元，支持11家国家、自治区级创新平台建设。四是科技人才引育行动。安排资金751.50万元，实施引进院士及战略人才项目2项，奖励获得自治区科技进步奖企业4家，组织召开中国—中亚农业科技创新与合作国际研讨会，实施科技服务专员（科技特派员）项目。
3.实施情况
实施主体：昌吉回族自治州科学技术局。
实施时间：本项目实施周期为2023年1月-2023年12月。
实施情况：本项目于2023年1月开始实施，截止2023年12月已全部完成，通过本项目的实施，提升了昌吉州两区科技创新水平，促进了产业高质量发展。
项目的实施提高了昌吉州“两区”科技创新水平，创新主体活力显著增强，创新平台建设提能升级。项目实施以来，经济社会效益成果显著，世界首台容量最大户外智能型110KV级有载干式变压器填补多项世界空白，全疆首个国家级创新型产业集群“昌吉高新区智能电力控制设备及电缆制造创新型产业集群”获批建设，通过科技项目支撑，推动创新链产业链资金链人才链深度融合，增强产业核心竞争力，提升产业链韧性和现代化水平。落实区州高新技术企业发展和研发投入（R&D）后补助等奖补政策，截至目前，“两区”内高新技术企业达到77家、科技型中小企业达到119家，分别占全州36%和33%，高新技术企业在“两区”八大产业集群中实现全覆盖，有效支撑“两区”产业高质量发展。国家农业生物安全科学中心西北中心重大科学基础设施主体建设完成，国家盐碱地综合利用技术创新中心西北分中心、棉花生物育种与综合利用全国实验室新疆中心、农业农村部西北畜禽健康养殖技术重点实验室等一批创新平台落地建设，有效推动高新技术产业和战略性新兴产业落地“两区”转化，有效推动各类科技创新人才和科技团队向“两区”集聚，促进一二三产融合发展。
4.项目实施主体
（1）主要职能
昌吉回族自治州科学技术局贯彻落实党中央关于科技创新工作的方针政策和决策部署以及自治区、自治州党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。主要职责是：
贯彻落实国家、自治区创新驱动发展战略，拟订自治州科技发展、引进国外智力规划和政策措施并组织实施；
统筹推进自治州创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进自治州科技决策咨询制度建设；
牵头建立自治州科技管理和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，负责编制自治州本级财政科技计划并监督实施；
推动落实国家、自治区重大基础研究和应用基础研究工作任务；参与编制重大科技基础设施建设规划并监督实施；推进国家、自治区重点实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开发共享；
编制自治州重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，组织实施重大技术攻关和成果应用示范；
组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划和政策措施。组织重点领域的技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施；
推动自治州技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展；
统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。负责国家高新技术企业和自治区科技创新平台的组织申报工作，管理国家和自治区在昌吉州实施的重大科技项目；
推动科研诚信建设，落实国家、自治区科技统计、创新调查、科技报告制度和科技保密工作；
拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划和政策措施，指导相关部门和地方对外科技合作与科技人才交流活动；
落实引进国外智力工作。拟订引进外国专家规划、计划并组织实施，建立外国科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训规划、政策措施并监督实施；
会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策措施，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。参与自治州科学普及和科学传播规划、政策措施制定和协调落实工作；
负责自治区科学技术奖、自治区人民政府天山奖的推荐申报工作；
完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务；
职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，完善自治州科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”现象。对科研机构组建和调整事项不再进行审核，重在加强规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策措施，统筹全州科技人才队伍建设和引进智力工作。
（2）机构设置情况
昌吉回族自治州科学技术局无下属预算单位，下设7个处室，分别是：办公室（组织人事科）、综合科、工业科技科、农村科技科、自创区建设与科技合作科（外国专家服务科）、昌吉州专家顾问服务中心、昌吉州国际人才交流合作中心。
昌吉回族自治州科学技术局编制数27，实有人数44人，其中：在职25人；退休19人；离休0人。
5.资金投入和使用情况
（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析
本项目预算安排总额为6572.10万元，资金来源为本级部门预算，其中：财政资金6572.10万元，2023年实际收到预算资金6572.10万元，预算资金到位率为100.00%。
（2）项目资金实际使用情况分析
截至2023年12月31日，本项目实际支付资金6572.10万元，预算执行率100.00%。本项目资金主要用于支付产业提质增效2580.00万元、创新主体培育3000.50万元、创新平台建设268.00万元、科技人才引育723.60万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标
实施产业提质增效行动，实施科技项目23项；实施创新主体培育行动，培育高新技术企业30家，支持企业研发费用45家；实施创新平台建设，支持科技创新平台8家；实施科技人才引育行动，实施人才项目2项。
2.阶段性目标
根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：
（1）项目产出指标
①数量指标
“立项科研项目”指标，预期指标值为“大于等于20个”；
“培育高新技术企业”指标，预期指标值为“大于等于30家”
“支持国家级科技企业孵化器、众创空间建设”指标，预期指标值为“大于等于2个”；
“支持科技创新平台建设”指标，预期指标值为“大于等于2个”；
“支持科技型企业研发投入”指标，预期指标值为“大于等于45家”。
②质量指标
“立项项目按要求签订合同书”指标，预期指标值为“等于100.00%”。
③时效指标
“资金拨付及时率”指标，预期指标值为“等于100.00%”。
（2）项目成本指标
①经济成本指标
“产业提质增效”指标，预期指标值为“小于等于2980.00万元”；
“创新主体培育”指标，预期指标值为“小于等于3000.50万元”；
“创新平台建设”指标，预期指标值为“小于等于3268.00万元”；
“科技人才引育”指标，预期指标值为“小于等于751.50万元”。
②社会成本指标
无此类指标。
③生态环境成本指标
无此类指标。
（3）项目效益指标
①经济效益指标
“引导企业增加研发投入”指标，预期指标值为“大于等于25000.00万元”。
②社会效益指标
“奖补经费产生的社会价值”指标，预期指标值为“两区建设显著提高”。
③生态效益指标
无此类指标。
（4）项目满意度指标
①满意度指标
“收益单位、企业满意度”指标，预期指标值为“大于等于95.00%”。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，实现项目全过程管理，确保项目达到既定的目标要求。
2.绩效评价对象
此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为昌吉州2023年度“两区”科技发展专项，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。
3.绩效评价范围
本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。
4.绩效评价依据
（1）《中华人民共和国预算法》；
（2）《中华人民共和国科学技术进步法》；
（3）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
（4）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
（5）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）；
（6）《昌吉回族自治州科技计划项目管理办法》（昌州科字﹝2020﹞13号）；
（7）《丝绸之路经济带创新驱动发展试验区 乌昌石国家自主创新示范区科技发展资金管理办法》（昌州科字〔2023〕7号）。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，通过绩效评价反思项目实施和管理中的问题，总结经验和教训，为提升财政资金使用效益，提供可行性参考建议。绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2.绩效评价指标体系
我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益，优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用，绩效评价小组结合项目的实际情况，综合考虑相关性、重要性、可衡量性、可操作性和可实现性，按照逻辑分析法设计本次绩效评价指标体系，绩效评价指标的权重设计突出结果导向，设置指标体系结构如下：设置一级指标共4个，包括：决策指标（21.0%）、过程指标（19.0%）、产出指标（30.0%）、效益指标（30.0%）四类指标；二级和三级指标根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，考虑项目实施和管理对项目绩效的影响等因素赋予相应的权重分值。绩效评价小组围绕项目总体绩效目标，将梳理后的年度绩效目标细化分解为个性化产出和效益指标，与共性指标共同构成该项目绩效评价指标体系详见“附件1：项目支出绩效评价绩效评价体系”。
3.评价方法
正确的评价方法是评价工作顺利开展的保障，在结合实际经验的情况下，绩效评价小组根据该项目资金的性质和特点，选用比较法、公众评判法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以公众评判法。
4.评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备
我单位于2024年3月4日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：
徐海山（昌吉州科技局党组副书记、局长）（评价小组组长）：主要负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价办稿的最终质量，对评估人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；
曾星亮（昌吉州科技局党党组成员）任评价组副组长，绩效评价工作职责为组织和协调项目工作人员采取实地调查、资料检查等方式，核实项目绩效指标完成情况；组织受益对象对项目工作进行评价等。
顾红星（昌吉州科技局三级调研员）（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；
刘靖（昌吉州科技局自创区建设与科技合作科（外国专家服务科）科长）（评价小组组员）：主要负责主要负责项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写。
2.组织实施
2024年3月5日-3月27日，评价工作进入实施阶段。
在数据采集方面，评价小组项目负责人、财务人员进行访谈沟通，全面了解项目实施的目的、预算安排、实施内容、组织管理、实施结果等方面的内容；全面收集项目决策过程、资金使用管理、制度建设与执行情况、
质量管理、项目建设及验收等相关资料，完成绩效评价内容所需的印证资料整理，所有数据经核查后统计汇总。
经调研了解，该项目主要受益群体包括州内企业。我们根据绩效评价目标和绩效指标体系，设计满意度调查问卷进行问卷调查，企业受益对象共选取样本84人，共发放问卷84份，最终收回84份。
3.分析评价
2024年3月27日-3月29日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。
4.撰写与提交评价报告
2024年3月29日-4月20日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。
5.问题整改
经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。
6.档案整理
建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
经评价，本项目较大程度达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：通过项目的实施，解决了昌吉州两区产业发展关键技术难题，提高了科技创新水平，提升了业务技术能力。但在实施过程中也存在一些不足：项目绩效目标设置缺乏准确性与可实现性;企业收款拨付信息凭据收集缓慢且存在偏差，资金拨付退回重拨较多;企业确定时间跨度长。
（二）评价结论
此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，本项目共设置三级指标数量25个，实现三级指标数量24个，总体完成率为96.00%。最终评分结果：总分为98.80分，绩效评级为“优”。综合评价结论如下：
项目决策类指标共设置6个，满分指标5个，得分率94.29%；
过程管理类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100.00%；
项目产出类指标共设置11个，满分指标11个，得分率100.00%；
项目效益类指标共设置3个，满分指标3个，得分率100.00%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分19.80分。
1.项目立项情况分析
（1）立项依据充分性
本项目立项符合国务院颁发的《中华人民共和国科学技术进步法》中：“国家鼓励以应用研究带动基础研究，促进基础研究与应用研究、成果转化融通发展。国家完善共性基础技术供给体系，促进创新链产业链深度融合，保障产业链供应链安全”；本项目立项符合《丝绸之路经济带创新驱动发展试验区 乌昌石国家自主创新示范区科技发展资金管理办法》中：“引导“两区”加大科技投入，推动丝绸之路经济带创新驱动发展试验区和乌昌石国家自主创新示范区实现高质量发展”的内容，符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《昌吉州科技局配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。负责国家高新技术企业和自治区科技创新平台的组织申报工作，管理国家和自治区在昌吉州实施的重大科技项目”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”；功能分类为“2060404科技成果转化与扩散”；经济分类为“费用补贴”；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。
综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目立项依据充分。
（2）立项程序规范性
本项目为非基础建设类项目，不涉及发改立项批复流程，由我单位自行编制项目实施方案和项目预算申请计划，经过与党委会研究确定最终预算方案。经查看，该项目申请设立过程产生的相关文件，符合相关要求。
本项目为非基础建设类项目，属于专项资金安排项目，不涉及事前绩效评估、可行性研究以及风险评估，由我单位严格按照《关于下达<昌吉州2023年丝绸之路经济带创新驱动发展试验区 乌昌石国家自主创新示范区科技发展项目计划>的通知》(昌州科字〔2023〕27号)文件要求实施项目。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目立项程序规范。
2.绩效目标情况分析
（1）绩效目标合理性
本项目已设置年度绩效目标，具体内容为“实施产业提质增效行动，实施科技项目23项；实施创新主体培育行动，培育高新技术企业30家，支持企业研发费用45家；实施创新平台建设，支持科技创新平台8家；实施科技人才引育行动，实施人才项目2项”；本项目实际工作内容为：立项科研项目30项，培育高新技术企业30家，建设国家级科技企业孵化器、众创空间2家，建设科技创新平台2家，支持企业研发投入95家，带动企业研发投入25727万元；绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性;本项目按照绩效目标完成了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，有效推动了高新技术产业和战略性新兴产业落地“两区”转化，推动各类科技创新人才和科技团队向“两区”集聚，促进一二三产融合发展提升了昌吉州两区科技创新水平，有力推进产业高质量发展，年度绩效目标完成，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目绩效目标设置合理。
（2）绩效指标明确性
经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标7个，三级指标14个，定量指标13个，定性指标1个，指标量化率为92.86%。但项目成本指标按总项目资金10000.00万元设置，未按照用于本项目的6572.10万元设置，项目绩效目标设置缺乏准确性与可实现性。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得1.80分，本项目所设置绩效指标较明确。
3.资金投入情况分析
（1）预算编制科学性
本项目预算编制通过往年支出情况及2023年度项目实施计划得出，即预算编制较科学且经过论证；
预算申请内容为开展产业提质增效、创新主体培育、创新平台建设、科技人才引育四个专项行动，项目实际内容为开展产业提质增效、创新主体培育、创新平台建设、科技人才引育四个专项行动，预算申请与《2023年“两区”科技发展专项项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；
本项目预算申请资金6572.10万元，我单位在预算申请中严格按照单位标准和数量进行核算，其中：产业提质增效2580.00万元、创新主体培育3000.50万元、创新平台建设268.00万元、科技人才引育723.60万元。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准4.00分，本项目预算编制科学。
（2）资金分配合理性
本项目实际分配资金以《关于申请2023年“两区”科技发展专项项目资金的请示》和《2023年“两区”科技发展专项项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。《关于拨付2023年昌吉州科技项目经费的通知》（昌州财教〔2023〕56号）文件显示，本项目实际到位资金6572.10万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。
综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.00分，实际得分19.00分。
1.资金管理情况分析
（1）资金到位率
本项目预算资金为6572.10万元，其中：本级财政安排资金6572.10万元，实际到位资金6572.10万元，金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（6572.10/6572.10）*100.00%=100.00%。得分=资金到位率*分值=100.00%*4.00=4.00分。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目资金分配合理。
（2）预算执行率
本项目实际支出资金6572.10万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（6572.10/6572.10）*100.00%=100.00%。得分=预算执行率*分值=100.00%*5.00=5.00分。
综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目资金分配合理。
（3）资金使用合规性
通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《丝绸之路经济带创新驱动发展试验区乌昌石国家自主创新示范区科技发展资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。
2.组织实施情况分析
（1）管理制度健全性
我单位已制定《昌吉回族自治州科技计划项目管理办法》《丝绸之路经济带创新驱动发展试验区 乌昌石国家自主创新示范区科技发展资金管理办法》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。
综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，项目制度建设健全。
（2）制度执行有效性
经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目资金支出严格按照自治区、地区、市以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了2023年度“两区”科技发展专项项目工作领导小组，由党组副书记、局长徐海山任组长，负责项目的组织工作；曾星亮任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：顾红星、刘靖和王刚，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况

项目产出类指标由4个二级指标和11个三级指标构成，权重分30.00分，实际得分30.00分。
1.数量指标完成情况分析
“立项科研项目”指标：预期指标值为“大于等于20个”，实际完成指标值为“30个”，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。
“培育高新技术企业”指标：预期指标值为“大于等于30家”，实际完成指标值为“30家”，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。
“支持国家级科技企业孵化器、众创空间建设”指标：预期指标值为“大于等于2个”，实际完成指标值为“2个”，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。
“支持科技创新平台建设”指标：预期指标值为“大于等于2个”，实际完成指标值为“10个”，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。
“支持科技型企业研发投入”指标：预期指标值为“大于等于45家”，实际完成指标值为“95”，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。
2.质量指标完成情况分析
“立项项目按要求签订合同书”指标：预期指标值为“100.00%”，实际完成指标值为“100.00%”，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为2.50分，根据评分标准得2.50分。
3.时效指标完成情况分析
“资金拨付及时率”指标：预期指标值为“100.00%”，实际完成指标值为“100.00%”，指标完成率为100.00%%。
综上所述，本指标满分为2.50分，根据评分标准得2.50分。
4.成本指标完成情况分析
“产业提质增效”指标：预期指标值为“小于等于2980.00万元”，实际完成指标值为“2580.00万元”，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。
“创新主体培育”指标：预期指标值为“小于等于3000.50万元”，实际完成指标值为“3000.50万元”，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。
“创新平台建设”指标：预期指标值为“小于等于3268.00万元”，实际完成指标值为“3268.00万元”，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。
“科技人才引育”指标：预期指标值为“小于等于751.50万元”，实际完成指标值为“723.60万元”，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为1.00分，根据评分标准得1.00分。

（四）项目效益情况

项目效益类指标由3个二级指标和3个三级指标构成，权重分30.00分，实际得分30.00分。
1.经济效益完成情况分析
“引导企业增加研发投入”指标：预期指标值为“大于等于25000.00万元”，实际完成指标值为“25727.00万元”，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为10.00分，根据评分标准得10.00分。
2、社会效益完成情况分析
“奖补经费产生的社会价值”指标：预期指标值为“两区建设显著提高”，实际完成指标值为“基本达成目标”，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为10.00分，根据评分标准得10.00分。
3.生态效益完成情况分析
本项目无该项指标。
4.满意度完成情况分析
“收益单位、企业满意度”指标：预期指标值为“大于等于95.00%”，实际完成指标值为“96.43%”，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为10.00分，根据评分标准得10.00分。

- 预算执行进度与绩效指标偏差

本项目年初预算资金总额为6572.10万元，全年预算数为6572.10万元，全年执行数为6572.10万元，预算执行率为100.00%。
本项目共设置三级指标数量25个，满分指标数量25个，扣分指标数量0个，经分析计算所有三级指标完成率得出，本项目总体完成率为100.00%。
综上所述本项目预算执行进度与总体完成进度之间的偏差为0.00%。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
1.聚焦重点任务，推动项目工作落地落实
为有效推进项目工作开展，提高财政资金使用效益，项目领导小组进一步强化项目意识，对照计划全面梳理重点任务，仔细谋划、紧抓落实，理顺内部分工和工作流程，明确责任和时间节点，一项一项抓好具体落实，确保了项目按时保质完成，保障项目效益发挥。
2.坚持问题导向，加强执行监控，提高资金效益
紧抓预算执行动态监控，提高资金使用效益。坚持以问题为导向，以财政部门的绩效监控为契机，通过资料审核对资金执行进度及绩效目标实现程度开展审核，对绩效监控中发现的问题及时整改，强化资金使用过程管理，有效了降低资金偏离政策目标的风险，提高了资金使用效益。
3.强化绩效目标刚性约束，及时对项目进行跟踪问效
一是领导重视到位：高度重视，主要领导亲自抓，并予以充分的人力、财力保障。责任落实到位：将各项目工作列入年度干部绩效考核实施方案，将各项目工作落实到具体科室、具体岗位、具体个人。
二是合理合规使用经费。根据项目业务流程，参考历年经费使用情况，认真测算各阶段所需经费，确保当前项目实施经费充足。在经费使用方面，严格执行经费使用管理制度，厉行节约，专款专用，对每笔经费使用情况建立监督机制，确保经费使用合理合规。
三是健全项目管理制度。我单位已有保证项目实施的制度、措施等，如《昌吉回族自治州科技计划项目管理办法》、《丝绸之路经济带创新驱动发展试验区 乌昌石国家自主创新示范区科技发展资金管理办法》、等。
（二）存在的问题及原因分析
1. 项目绩效目标设置缺乏准确性与可实现性
部门绩效管理理念尚未牢固树立，绩效管理专业人员匮乏。单位对全面实施绩效管理认识不够，绩效水平不高，单位内部绩效管理工作力量薄弱，多数以财务人员牵头开展绩效管理，工作推动机制不全，业务人员业务能力和素质还有待进一步提升。
2. 企业收款拨付信息凭据收集缓慢且存在偏差，资金拨付退回重拨较多。业务人员对企业提交的收款拨付信息拨款凭据审核不够严格，没有及时发现企业提交的收款拨付信息凭据误差，造成资金拨付退回重拨。
3. 企业确定时间跨度长。企业确定要经历项目申报、专家网评、专家会评等阶段，导致企业确定时间较长。

七、有关建议

（一）加强培训力度，提高相关人员工作水平
采取多种培训形式对单位财务人员、业务科室人员进行集中培训，进一步树牢绩效观念，提高本单位工作人员的绩效管理能力和工作水平，为预算绩效管理相关工作的顺利开展提供保障。
（二）加强审核力度，确保拨款信息精准度
加强工作人员对企业提交的拨款信息凭据审核力度，做到业务科室初审、财务人员终审“两审”，确保信息精准度，避免产生信息错误导致的资金退回重拨情况发生。
（三）加快时间进度，按时确定目标企业
高度重视，加强领导，精心组织。严格按照科技项目全过程管理流程，加强时间观念意识，按时开展项目申报、初评、会评，尽快确定目标支持企业。

八、其他需要说明的问题

（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。
（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。
（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。
（四）我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。