附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2023  年度）

项目名称：援疆工作经费项目

实施单位（公章）：昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室

主管部门（公章）：昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室

项目负责人（签章）：韩健

填报时间：2024年04月02日

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景

对口援疆是国家战略，是实现新疆社会稳定与长治久安总目标的重要举措。按照中央安排部署，1999年福建省先行启动对口援疆工作。2010年，第一次全国对口支援新疆工作会议召开，新一轮援疆工作全面开展。福建省继续对口支援我州玛纳斯县（三明市、莆田市）、呼图壁县（龙岩市、宁德市）、昌吉市（泉州市）、吉木萨尔县（厦门市）、奇台县（福州市）和木垒哈萨克自治县（漳州市、南平市），新增山西省对口支援我州阜康市和兵团第六师五家渠市。昌吉州成立了以州党委书记为组长，州长和福建、山西两省前方指挥部指挥长等为副组长的援疆工作领导小组，明确职责分工、保证机构设置、人员配置及时到位。

2.主要内容

（1）项目名称：援疆工作经费

（2）项目主要内容：搞好对口支援省市的产业对接，指导各县市援疆办做好产业援疆工作;负责援助资金投资的各类建设项目的审批协调服务及跟踪落实，负责指导州直各项目及各县市项目的组织实施，督促检查项目的进展情况。负责与福建、山西两省援疆前方指挥部、援疆省市援疆办及各县市援疆办的联络工作；服务援疆省市各级领导考察、接待等工作。

3.实施情况

实施主体：昌吉州对口援疆工作领导小组办公室

实施时间： 2023年1月-2023年12月。

实施情况：积极协调福建、山西两省援疆前指，指导县市充分发挥受援地主体作用，持续深入推进以就业为导向的产业援疆、教育援疆、干部人才交流合作、各民族交往交流交融、文化润疆等各领域项目，抓好项目审批、建设等全过程管理，不定期开展指导调研，保障了援疆各项工作顺利开展。

4.项目实施主体

概述项目实施主体的主要职能和机构设置情况。

（1）主要职能

根据《关于成立自治州对口援疆工作领导小组办公室的通知》（昌州党机编发〔2012〕34号），成立昌吉回族自治州对口援疆工作领导小组办公室，主要负责自治州对口援疆领导小组的日常事务，负责援疆事项的组织协调工作。 

（2）机构设置情况

项目主管单位：昌吉州对口援疆工作领导小组办公室

下设3个科室，分别是：综合业务科、援疆项目科、产业援疆科。编制人数为8人，其中：事业编制8人。实有在职人数8人，其中：事业在职7人、工勤1人。离退休人员0人。

5. 资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

本项目预算安排资金总额100万元，资金来源为州财政资金，2023年实际收到预算资金100万元，预算资金到位率为100%。

（2）项目资金实际使用情况分析

截至2023年12月31日，本项目实际支付资金81.82万元，预算执行率81.82%。本项目资金主要用于支付办公耗材、援疆项目资料印刷支出等办公经费30万元，邀请专家评审、验收援疆项目等劳务费用50万元，援疆项目工作检查、调研经费1.82万元。结余资金额度为18.18万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

昌吉州援疆办工作经费项目绩效总体目标为：负责搞好对口支援省市的产业对接，指导各县市援疆办做好产业援疆工作;牵头负责援助资金投资的各类建设项目的审批协调服务及跟踪落实，负责指导州直各项目及各县市项目的组织实施，督促检查项目的进展情况。负责与福建、山西两省援疆前方指挥部、援疆省市援疆办及各县市援疆办的联络工作。负责服务援疆省市各级领导考察、接待等工作。2023年工作计划：争取福建援疆项目106个，山西援疆项目13个。

2.阶段性目标

根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：

（1）项目产出指标

①数量指标

“争取2023年福建对口支援昌吉州计划实施项目（个）”指标，预期指标值为106个；

“争取2023年山西对口支援昌吉州计划实施项目（个）”指标，预期指标值为13个；

②质量指标

“争取援疆项目资金全部到位率（%）”指标，预期指标值为100%；

“提高援疆项目申报成功率（%）”指标，预期指标值为100%；

③时效指标

“争取援疆项目资金按时到位率（%）”指标，预期指标值为100%；

 “争取项目完成及时率（%）”指标，预期指标值为100%；

（2）项目成本指标

“办公耗材、援疆项目资料印刷支出等办公经费”指标，预期指标值为小于等于30万元；

“援疆项目工作检查、调研经费”指标，预期指标值为小于等于20万元；

“邀请专家评审、验收援疆项目等劳务费用”指标，预期指标值为小于等于50万元；

（3）项目效益目标

①经济效益指标

本单位不涉及此项指标。

②社会效益指标

“深化援受双方交流，促进闽晋昌三地交流互鉴，加深中华民族共同体意识”指标，预期指标值为持续；

“持续改善群众生产生活条件、文化、教育和医疗卫生等方面”指标，预期指标值为长期；

③生态效益指标

本单位不涉及此项指标。

④可持续影响指标

本单位不涉及此项指标。

（4）相关满意度目标

“机关干部满意度（%）”指标，预期指标值为大于等于90%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。本次通过开展部门项目支出绩效评价，旨在强化部门和资金使用单位的绩效意识，全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理规范性、绩效目标实现情况以及服务对象的满意度等，及时总结经验和教训，为下年度部门项目支出预算安排、完善政策和改进管理提供可行性参考建议。

2.绩效评价对象

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为“援疆项目工作经费”的相关性、预期继续的可实现性、预期绩效的可持续性、财政资金投入的可行性风险等方面进行客观、公正的评估，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。

3.绩效评价范围

本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。

4.绩效评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》

（中发〔2018〕34号）；

（3）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

（4）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预

〔2018〕189号）；

（5）项目其他相关资料。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，通过绩效评价反思项目实施和管理中的问题，总结经验和教训，为提升财政资金使用效益，提供可行性参考建议。绩效评价应遵循如下原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效评价指标体系

我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益，优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用，绩效评价小组结合项目的实际情况，综合考虑相关性、重要性、可衡量性、可操作性和可实现性，按照逻辑分析法设计本次绩效评价指标体系，绩效评价指标的权重设计突出结果导向，设置指标体系结构如下：设置一级指标共4个，包括：决策指标（21.0%）、过程指标（19.0%）、产出指标（30.0%）、效益指标（30.0%）四类指标；二级和三级指标根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，考虑项目实施和管理对项目绩效的影响等因素赋予相应的权重分值。绩效评价小组围绕项目总体绩效目标，将梳理后的年度绩效目标细化分解为个性化产出和效益指标，与共性指标共同构成该项目绩效评价指标体系详见“附件1：项目支出绩效评价绩效评价体系”。

3.评价方法

本次评价采取定量与定性评价相结合的方式，采用比较法、公众评判法对项目实施过程以及预期绩效目标完成情况进行全面、系统的评价，总分由各项指标得分汇总形成。

比较法：通过整理本项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。 

公众评判法：评价组采用实地访谈、远程访谈相结合方式，对本项目的实施情况进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。采用问卷调查方式，对受益对象开展满意度调查，进行综合评价。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

我单位于2024年3月4日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：

赵治钧，昌吉州发改委党组书记，援疆办主任（评价小组组长）：主要负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价办稿的最终质量，对评估人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；

李文，昌吉州发改委党组成员、副主任（评价组副组长）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；

韩健，州援疆办项目科科长（评价组成员）：主要负责主要负责项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写。

2.组织实施

2024年3月4日—3月20日，评价工作进入实施阶段。

在数据采集方面，评价小组项目负责人、财务人员进行访谈沟通，全面了解项目实施的目的、预算安排、实施内容、组织管理、实施结果等方面的内容；全面收集项目决策过程、资金使用管理、制度建设与执行情况、

质量管理、项目建设及验收等相关资料，完成绩效评价内容所需的印证资料整理，所有数据经核查后统计汇总。

评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。 

3.分析评价

2024年3月20日—3月31日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。　

4.撰写与提交评价报告

2024年4月15日—4月26日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。

5.问题整改

经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。

6.档案整理

建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

经评价，本项目较大程度达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：通过项目的实施，智力援疆、产业促就业、教育医疗、文化润疆、交往交流交融全面规范、有力有序推进，援疆工作顺利实施。但在实施过程中也存在一些不足：援疆带动就业有待提升，在如何统筹各方力量，形成工作合力，推动产业援疆工作高水平发展，推动援疆省市有比较优势的大企业、大集团来昌投资，带动当地群众就业，实现增收等方面还需进一步提升。

（二）综合评价结论

此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，本项目共设置三级指标数量23个，实现三级指标数量21个，总体完成率为95.26%。最终评分结果：总分为95.72分，绩效评级为“优”。综合评价结论如下：

项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100.00%；

过程管理类指标共设置5个，满分指标4个，得分率87.89%；

项目产出类指标共设置9个，满分指标8个，得分率93.33%；

项目效益类指标共设置3个，满分指标3个，得分率100.00%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分21.00分。

1.项目立项情况分析

（1）立项依据充分性

本项目立项符合《关于下达昌吉州本级预算单位2023年部门预算的通知》（昌州财建［2023］1号）：“负责搞好对口支援省市的产业对接，指导各县市援疆办做好产业援疆工作;牵头负责援助资金投资的各类建设项目的审批协调服务及跟踪落实，负责指导州直各项目及各县市项目的组织实施，督促检查项目的进展情况。负责与福建、山西两省援疆前方指挥部、援疆省市州援疆办及各县市州援疆办的联络工作。负责服务援疆省市各级领导考察、接待等工作”，符合行业发展规划和政策要求，本项目立项符合《关于成立自治州对口援疆工作领导小组办公室的通知》（昌州党机编发〔2012〕34号）中：“援疆工作领导小组办公室主要负责自治州对口援疆领导小组的日常事务，负责援疆事项的组织协调工作”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“2010450事业运行”经济分类为“50201办公经费”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性

本项目为非基础建设类项目，不涉及发改立项批复流程，由我单位自行编制项目实施方案和项目预算申请计划，经过与党委会研究确定最终预算方案。经查看，该项目申请设立过程产生的相关文件，符合相关要求。

本项目为非基础建设类项目，属于经常性项目，不涉及事前绩效评估、可行性研究以及风险评估，由我单位严格按照《关于下达昌吉州本级预算单位2023年部门预算的通知》（昌州财建［2023］1号）文件要求实施项目。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目立项程序规范。

2.绩效目标情况分析

（1）绩效目标合理性

本项目已设置年度绩效目标，具体内容为“为深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，认真落实第三次中央新疆工作座谈会和第八次全国对口支援新疆工作会议精神，坚持全面援疆、精准援疆、长期援疆，持续保障和改善民生、务实推进产业发展促进就业、扎实做好文化教育支援、着力促进各民族交往交流交融，满足人民群众期待。积极争取福建、山西援疆资金和项目（福建106个、山西13个），资金到位率实现100%，持续保障和改善民生，促进援受双方民族交往交流交融；本项目实际工作内容为：

深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，认真落实第三次中央新疆工作座谈会和第八次全国对口支援新疆工作会议精神，坚持全面援疆、精准援疆、长期援疆，持续保障和改善民生、务实推进产业发展促进就业、扎实做好文化教育支援、着力促进各民族交往交流交融，满足人民群众期待。2023年积极争取福建、山西援疆项目119个（福建106个、山西13个），开复工率100%，争取援疆资金5.72亿元（福建省4.61亿元，山西省1.11亿元），资金到位率实现100%。深度发掘援受双方产业协作空间和潜力，累计实现招商引资项目落地28个，已落地资金66.7亿元。深入实施教育援疆工程，累计支援实施幼儿园、中小学校和中高职业院校等教育项目9个，改善了受援地办学条件，更好地满足了社会对各类教育的需求。不断提升“三交”活动项目覆盖面，累计开展“手拉手”、融情夏令营活动27场次，参与人数达1200人次。积极推进两地结对共建，助推援疆省市13所三甲医院与昌吉州13所县级以上医院结对共建，有关单位与受援地25个乡镇（街道）、村（社区）建立结对帮扶关系；绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性;本项目按照绩效目标完成了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，有效保障了援疆各项工作顺利开展，年度绩效目标完成，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目绩效目标设置合理。

（2）绩效指标明确性

经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标12个，定量指标10个，定性指标2个，指标量化率为83.33%，量化率达70.00%以上。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目所设置绩效指标明确。

3.资金投入情况分析

（1）预算编制科学性

本项目预算依据《关于下达昌吉州本级预算单位2023年部门预算的通知》（昌州财建［2023］1号）文件编制，结合往年同类型项目情况，按照当年度任务进行分项测算，预算通过人大会议，预算编制较科学且经过论证；

预算申请内容为援疆工作相关的各项工作支出，项目实际内容为援疆工作相关的各项工作支出，预算申请内容相匹配；

本项目预算申请资金100万元，我单位在预算申请中严格按照分项成本进行核算，其中：办公耗材、援疆项目资料印刷支出等办公经费	30万元、援疆项目工作检查、调研经费20万元、邀请专家评审、验收援疆项目等劳务费用50万元。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准4.00分，本项目预算编制科学。

（2）资金分配合理性

本项目根据单位实际情况进行资金分配，办公耗材、援疆项目资料印刷支出等办公经费30万元，援疆项目工作检查、调研经费20万元，邀请专家评审、验收援疆项目等劳务费用50万元，预算资金分配依据充分。根据昌州财建［2023］1号文件显示，本项目实际到位资金100万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.00分，实际得分16.7分。

1.资金管理情况分析

（1）资金到位率

本项目预算资金为100万元，其中：本级财政安排资金100万元，实际到位资金100万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（100/100）×100.00%=100%。得分=100%×3=100%×3=3分。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3分，本项目资金分配合理。

（2）预算执行率

本项目实际支出资金81.82万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（81.82/100）×100.00%=81.82%。得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×权重分=2.7分。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得2.7分，由于2023年度我单位援疆项目工作检查减少、调研减少，援疆项目差旅费、办公费减少，造成工作经费未使用完。

（3）资金使用合规性

通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及主管单位州发改委的《资金管理办法》《专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。

2.组织实施情况分析

（1）管理制度健全性

我单位已遵照执行主管单位州发改委的《昌吉州发改委党组议事规则》《昌吉发改委主任办公会制度》《昌吉州发改委重大工作报告制度》《规范非固定资产投资类援疆项目资金管理的通知》《资金管理办法》《收支业务管理制度》《政府采购业务管理制度》《合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2分，项目制度建设健全。

（2）制度执行有效性

经对比分析本项目实际执行过程资料和已遵照执行的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已有制度并遵照执行。项目资金支出严格按照自治区、地区、市以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了援疆工作小组，由李磊任组长，负责项目的组织工作；王磊任副组长，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作；组员焦彦丽负责项目的实施工作。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况

项目产出类指标由4个二级指标和9个三级指标构成，权重分30.0分，实际得分28分。

1.数量指标完成情况分析

“争取2023年福建对口支援昌吉州计划实施项目（个）”指标：预期指标值为“106个”，实际完成指标值为“106个”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分。

“争取2023年山西对口支援昌吉州计划实施固投类项目”指标：预期指标值为“13个”，实际完成指标值为“13个”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分。

2.质量指标完成情况分析

“争取援疆项目资金全部到位率”指标，预期指标值为“100%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分。

“提高援疆项目申报成功率”指标，预期指标值为“100%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分。

3.时效指标完成情况分析

“争取援疆项目资金按时到位率”指标，预期指标值为“100%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分。

“争取项目完成及时率”指标，预期指标值为“100%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分。

4.成本指标完成情况分析

“办公耗材、援疆项目资料印刷支出等办公经费”指标，预期指标值为“小于等于30万元”；实际完成指标值为“30万元”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分。

“援疆项目工作检查、调研经费”指标，预期指标值为“小于等于20万元”；实际完成指标值为“1.82万元”，指标完成率为9.10%，偏差率为90.90%，偏差原因主要为：2023年度我单位援疆项目工作检查减少、调研减少，援疆项目差旅费、办公费减少。

综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得0分。

“邀请专家评审、验收援疆项目等劳务费用”指标，预期指标值为“小于等于50万元”；实际完成指标值为“50万元”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分。

（四）项目效益情况

项目效益类指标由2个二级指标和3个三级指标构成，权重分30.0分，实际得分30分。

1.经济效益完成情况分析

本项目无该指标。

2.社会效益完成情况分析

“深化援受双方交流，促进闽晋昌三地交流互鉴，加深中华民族共同体意识”指标，预期指标值为“持续”，实际完成值为“持续”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。

“持续改善群众生产生活条件、文化、教育和医疗卫生等方面”指标，预期指标值为“长期”，实际完成值为“长期”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。

3.生态效益完成情况分析

本项目无该指标。

4.满意度完成情况分析

“机关干部满意度（%）”指标，预期指标值为“大于等于90%”，实际完成指标为“90%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。

- 预算执行进度与绩效指标偏差

本项目年初预算资金总额为100万元，全年预算数为81.82万元，全年执行数为81.82万元，预算执行率为81.82%。

本项目共设置三级指标数量23个，满分指标数量21个，扣分指标数量2个，经分析计算所有三级指标完成率得出，本项目总体完成率为95.26 %。

综上所述本项目预算执行进度与总体完成进度之间的偏差为13.44%。主要偏差原因是：2023年度我单位援疆项目工作检查减少、调研减少，援疆项目差旅费、办公费减少，造成工作经费未使用完，预算执行率与总体完成率之间存在偏差。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

昌吉州对口援疆工作领导小组办公室建立健全了预算管理规章制度，各部门严格按预算编制的原则和要求做好当年预算编制工作，在预算绩效管理工作中，做到合理安排各项资金，重点保障基本支出，按轻重缓急顺序原则，优先安排了昌吉州对口援疆工作领导小组办公室事业发展中关系民生与稳定的项目，切实优化资源配置，提高了资金使用的效率和效果。

（二）存在问题及原因分析

1.援疆带动就业有待提升。在如何统筹各方力量，形成工作合力，推动产业援疆工作高水平发展，推动援疆省市有比较优势的大企业、大集团来昌投资，带动当地群众就业，实现增收等方面还需进一步提升。

2.内控制度不完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度，固定资产管理制度，差旅费报销制度等，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

七、有关建议

1.发挥援疆干部人脉资源，为招商引资搭好桥、铺好路，精准出击抓高端、补短板、强协同，在招商引资时注重产业上下游延伸和配套产业的引进，促进全产业链发展，使企业能够引得进、落得下、发展好。

2.进一步完善单位内控制度，建立完善的财务管理制度，加强财务监督体制，使绩效管理得到进一步优化。

八、其他需要说明的问题

（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。

（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。

（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。

（四）我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。