附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2023  年度）

项目名称：开展信访业务项目

实施单位（公章）：昌吉回族自治州信访局

主管部门（公章）：昌吉回族自治州信访局

项目负责人（签章）：李功业

填报时间：2024年03月25日

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景
《信访工作条例》指出，信访工作是党的群众工作的重要组成部分，是了解社情民意的重要窗口。要把握新时代信访工作原则和要求，践行以人民为中心的发展思想，完善信访工作责任体系，把党中央关于信访工作的方针政策和决策部署落到实处。要做好《条例》实施和国务院《信访条例》按法定程序废止前的相关工作衔接，确保顺畅平稳过渡。要做好《条例》的学习培训、宣传解读和落实情况的督促检查，在全社会营造办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好环境。信访工作联席会议、信访部门要牢记职责使命，坚持人民至上，强化问题导向，主动担当作为，不断提高工作能力和水平。各地区各部门在执行《条例》中的重要情况和建议，要及时报告党中央、国务院。
根据《关于下达昌吉州本级预算单位2023年部门预算的通知》（昌州财行〔2023〕1号）文件要求，为保障全州信访工作的顺利开展，保证联合接访大厅正常运行，做好来信来访群众的接待工作，对信访联席会议成员单位进行培训和业务指导，为来信来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务,2023年度我单位计划实施开展信访业务项目，旨在通过项目的实施，促使全州信访形势呈现出“三降一升一好转”态势，更好地维护群众合法权益，信访秩序进一步好转，有效促进社会和谐稳定。
2.主要内容
（1）项目名称：开展信访业务项目（以下简称“该项目”或“项目”）
（2）项目主要内容：对相关部门单位、县市（园区）信访骨干开展业务培训，开展业务指导2次以上；带案下访，对重点信访事项包联指导6次以上；律师每周为来访群众开展一次法律法规咨询服务，全年不少于48次；重要敏感节点驻京驻乌开展信访安全保障工作3次；开展信访工作条例宣传活动3次，进一步提高信访干部业务能力水平；参评群众满意度95%以上。
项目的实施提高了信访联席会议成员单位信访业务工作能力水平，指导帮助基层做好了矛盾纠纷排查源头治理工作，为来访群众提供了专业法律咨询服务，为群众提供了“门诊式”“一站式”服务，推动了信访案件督导督办力度，切实保障了全州信访形势稳定可控。
3.实施情况
实施主体：昌吉州信访局。
实施时间：本项目实施周期为2023年1月-2023年12月。
实施情况：2023年上半年，通过集中培训、跟班轮训等方式对相关部门、单位开展培训及业务指导3次，2023年11月在州委党校开展为期一周的信访干部业务培训，全年共开展培训及业务指导4次。按照工作任务分工，县级干部分别包联各县市（园区），全年带案下访，对重点信访事项包联指导4次。为进一步深入学习贯彻党的二十大精神，持续推进学习贯彻《信访工作条例》（以下简称《条例》）走深走实，引导群众依法、有序、文明信访，昌吉州信访局以《条例》落实年活动为契机，上半年共开展《条例》宣传活动3次。积极引进律师进入联合接访大厅参与接访活动，全年共提供法律咨询服务72次。认真做好重要敏感节点信访安全服务保障工作，2023年在自治区两会、全国两会、亚欧博览会等期间派驻专人驻乌驻京开展信访安全服务保障工作3次。
4.项目实施主体
（1）主要职能
贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、人民政府及自治区信访局关于信访工作的方针、政策、和法规，指导自治州的信访工作。
总结、推广各县市（园区）、各部门的信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。
代表自治州党委、自治州人民政府受理人民群众给自治州党委、自治州人民政府及其主要领导人的来信，接待群众来访，受理网上投诉，为来信来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。
负责分析研究自治州信访工作形势，开展调查研究，征集群众建议，向自治州党委、自治州人民政府提供信访信息和工作建议。
承办上级领导机关、自治州党委和自治州人民政府领导交办的信访事项，督促检查领导批示件落实情况；向有关单位交办信访事项；组织和协调有关部门联合办理信访事项，会同处理复杂疑难信访事项；督促检查重要信访事项的处理和落实。
 协调处理跨地区、跨部门、跨行业和人事分离、人户分离、人事户分离的信访事项、群众集体上访和突发上访事件；督促检查、协调指导州直各县市部门和各县市、各部门信访工作。 
承担自治州信访联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项，负责自治州重大矛盾纠纷排查调处的组织协调工作，建立排查调处工作机制，掌握矛盾纠纷排查调处动态，负责对涉及自治州有关行业、系统社会政治稳定的重大信访问题进行督办。
  负责《信访条例》的宣传工作；负责自治州信访信息系统办公自动化建设。 
完成自治州党委、自治州人民政府交办的其它任务。
（2）机构设置情况
2023年开展信访业务工作项目的实施主体为昌吉州信访局，该单位纳入2023年部门决算编制范围的有4个科室1个中心，分别是：办公室（组织人事科），来访接待科，督查办案和复查复核科，网上投诉和来信办理科，信访投诉受理中心。
编制人数为20人，其中：行政人员编制12人、工勤2人、事业编制6人。实有在职人数19人，其中：行政在职11人、工勤2人、事业在职6人。离退休人员6人，其中：行政退休人员6人、事业退休0人（根据实际情况填报）。
5.资金投入和使用情况
（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析
本项目预算安排总额为90.00万元，资金来源为预算安排，其中：财政资金90.00万元，其他资金0.00万元，2023年实际收到预算资金90.00万元，预算资金到位率为100.00%。
（2）项目资金实际使用情况分析
截至2023年12月31日，本项目实际支付资金83.10万元，预算执行率92.33%，结余资金6.90万元。本项目资金主要用于支付安全服务费用39.00万元、工作经费13.54万元、保障正常办公运行费用30.56万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标
认真做好群众来信来访接待工作，受理群众网上投诉；对信访联席会议成员单位进行培训和业务指导；为来信来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。2023年完成如下工作：1.对相关部门单位、县市（园区）信访骨干开展业务培训，开展业务指导2次以上；2.带案下访，对重点信访事项进行包联指导6次以上；3.律师每周为来访群众开展1次法律法规咨询服务，全年不少于48次；4.重要敏感节点驻京驻乌开展信访保障工作2次以上；5.开展信访工作条例宣传活动2次以上；提高信访干部业务能力水平。
2.阶段性目标
根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：
（1）项目产出指标
①数量指标
“对相关部门单位培训、开展业务指导”指标，预期指标值为“大于等于2次”；
“带案下访，对重点信访事项包联指导”指标，预期指标值为“大于等于6次”；
“律师开展法律咨询服务”指标，预期指标值为“大于等于48次”；
“重要敏感节点驻京驻乌开展信访保障工作”指标，预期指标值为“大于等于2次”；
“开展信访工作条例宣传活动”指标，预期指标值为“大于等于2次”。
②质量指标
“信访案件督办进度”指标，预期指标值为“等于100.00%”。
（2）项目成本指标
①经济成本指标
“安全服务费”指标，预期指标值为“小于等于39.00万元”；
“工作经费”指标，预期指标值为“小于等于15.00万元”；
“保障正常办公运行费用”指标，预期指标值为“小于等于36.00万元”。
②社会成本指标
无此项指标。
③生态环境成本指标
无此项指标。
（3）项目效益指标
①经济效益指标
无此项指标。
②社会效益指标
“提高信访干部业务能力水平”指标，预期指标值为“有效支持”。
（2）相关满意度目标
③生态效益指标
无此项指标。
（4）满意度指标
“参评群众满意度率”指标，预期指标值为“大于等于95.00%”。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用。
2.绩效评价对象
此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为开展信访业务项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。
3.绩效评价范围
本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。
4.绩效评价依据
(1)《中华人民共和国预算法》；
(2)《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
(3)《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
(4)《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）；
(5)项目其他相关资料。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，通过绩效评价反思项目实施和管理中的问题，总结经验和教训，为提升财政资金使用效益，提供可行性参考建议。绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2.绩效评价指标体系
我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益，优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用，绩效评价小组结合项目的实际情况，综合考虑相关性、重要性、可衡量性、可操作性和可实现性，按照逻辑分析法设计本次绩效评价指标体系，绩效评价指标的权重设计突出结果导向，设置指标体系结构如下：设置一级指标共4个，包括：决策指标（21.0%）、过程指标（19.0%）、产出指标（30.0%）、效益指标（30.0%）四类指标；二级和三级指标根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，考虑项目实施和管理对项目绩效的影响等因素赋予相应的权重分值。绩效评价小组围绕项目总体绩效目标，将梳理后的年度绩效目标细化分解为个性化产出和效益指标，与共性指标共同构成该项目绩效评价指标体系详见“附件1：项目支出绩效评价绩效评价体系”。
3.评价方法
本次评价采取定量与定性评价相结合的方式，采用比较法、公众评判法对项目实施过程以及预期绩效目标完成情况进行全面、系统的评价，总分由各项指标得分汇总形成。
比较法：通过整理本项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。
公众评判法：评价组采用实地访谈、远程访谈相结合方式，对本项目的实施情况进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。采用问卷调查方式，对受益对象开展满意度调查，进行综合评价。
4.评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备
我单位于2024年3月20日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：
刘海洋（评价小组组长）：主要负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价办稿的最终质量，对评估人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；
黄玉莲（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；
马莉（评价小组组员）：主要负责主要负责项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写。
2.组织实施
2024年3月21日-3月31日，评价工作进入实施阶段。
在数据采集方面，评价小组项目负责人、财务人员进行访谈沟通，全面了解项目实施的目的、预算安排、实施内容、组织管理、实施结果等方面的内容；全面收集项目决策过程、资金使用管理、制度建设与执行情况、
质量管理、项目建设及验收等相关资料，完成绩效评价内容所需的印证资料整理，所有数据经核查后统计汇总。
经调研了解，该项目主要受益群体包括参评群众。我们根据绩效评价目标和绩效指标体系，设计满意度调查问卷进行问卷调查，其中受益对象共选取样本2425人，共发放问卷2425份，最终收回2425份。
3.分析评价
2024年4月1日-4月14日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。　
4.撰写与提交评价报告
2024年4月15-4月25日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。
5.问题整改
经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。
6.档案整理
建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
经评价，本项目较大程度达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：通过项目的实施，完成了对相关部门单位、县市（园区）信访骨干开展业务培训，开展业务指导4次；带案下访，对重点信访事项进行包联指导6次；律师每周为来访群众开展1次法律法规咨询服务，全年95次；重要敏感节点驻京驻乌开展信访保障工作3次；开展信访工作条例宣传活动3次；进一步提高了信访干部业务能力水平。但也存在以下不足：项目人员、财务人员项目绩效工作认识不统一，沟通不及时、部分目标未完成。
（二）评价结论
此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，本项目共设置三级指标数量24个，实现三级指标数量22个，总体完成率为91.67%。最终评分结果：总分为98.27分，绩效评级为“优”。综合评价结论如下：
项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100.00%；
过程管理类指标共设置5个，满分指标4个，得分率97.89%；
项目产出类指标共设置9个，满分指标8个，得分率95.57%；
项目效益类指标共设置2个，满分指标2个，得分率100.00%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分21.00分。
1.项目立项情况分析
（1）立项依据充分性
本项目立项符合《信访工作条例》中：“各级机关、单位应当顺畅信访渠道，做好信访工作，认真处理信访事项，倾听人民群众建议、意见和要求，接受人民群众监督，为人民群众服务”的内容，符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《昌吉回族自治州信访局单位配置内设机构和人员编制规定》中“贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、人民政府及自治区信访局关于信访工作的方针、政策、和法规，指导自治州的信访工作”的职责范围，属于我单位履职所需；
根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”；功能分类为“行政运行”；经济分类为“2010301”；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。
综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目立项依据充分。
（2）立项程序规范性
非基础建设类模版：本项目为非基础建设类项目，不涉及发改立项批复流程，由我单位自行编制项目实施方案和项目预算申请计划，经过与党委会研究确定最终预算方案。经查看，该项目申请设立过程产生的相关文件，符合相关要求。
本项目为非基础建设类项目，属于专项资金安排项目，不涉及事前绩效评估、可行性研究以及风险评估，由我单位严格按照《信访工作条例》文件要求实施项目。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目立项程序规范。
2.绩效目标情况分析
（1）绩效目标合理性
本项目已设置年度绩效目标，具体内容为“认真做好群众来信来访接待工作，受理群众网上投诉；对信访联席会议成员单位进行培训和业务指导；为来信来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。2023年完成如下工作：1.对相关部门单位、县市（园区）信访骨干开展业务培训，开展业务指导2次以上；2.带案下访，对重点信访事项进行包联指导6次以上；3.律师每周为来访群众开展1次法律法规咨询服务，全年不少于48次；4.重要敏感节点驻京驻乌开展信访保障工作2次以上；5.开展信访工作条例宣传活动2次以上；提高信访干部业务能力水平”；本项目实际工作内容为：对相关部门单位、县市（园区）信访骨干开展业务培训，开展业务指导4次；带案下访，对重点信访事项进行包联指导6次；律师每周为来访群众开展1次法律法规咨询服务，全年95次；重要敏感节点驻京驻乌开展信访保障工作3次；开展信访工作条例宣传活动3次；进一步提高了信访干部业务能力水平。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性;本项目按照绩效目标完成了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，项目的实施提高了信访联席会议成员单位信访业务工作能力水平，指导帮助基层做好了矛盾纠纷排查源头治理工作，为来访群众提供了专业法律咨询服务，为群众提供了“门诊式”“一站式”服务，推动了信访案件督导督办力度，切实保障了全州信访形势稳定可控。年度绩效目标完成，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目绩效目标设置合理。
（2）绩效指标明确性
经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标5个，三级指标11个，定量指标10个，定性指标1个，指标量化率为90.91%，量化率达70.00%以上。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目所设置绩效指标明确。
3.资金投入情况分析
（1）预算编制科学性
本项目预算编制通过往年支出情况得出，即预算编制较科学且经过论证；
预算申请内容为开展信访业务项目，项目实际内容为开展按购买信访业务，预算申请与《开展信访业务项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；
本项目预算申请资金90.00万元，我单位在预算申请中严格按照单位标准和数量进行核算，其中：安全服务费用39.00万元、工作经费15.00万元、保障正常办公运行费用36.00万元。
本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准4.00分，本项目预算编制科学。
（2）资金分配合理性
本项目实际分配资金以《关于申请开展信访业务项目资金的请示》和《开展信访业务项目项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。《关于下达昌吉州本级预算单位2023年部门预算的通知》（昌州财行〔2023〕1号）文件显示，本项目实际到位资金90.00万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。
综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.00分，实际得分18.60分。
1.资金管理情况分析
（1）资金到位率
本项目预算资金为90.00万元，其中：本级财政安排资金90.00万元，其他资金0.00万元，实际到位资金90.00万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（90.00/90.00）*100.00%=100.00%。得分=资金到位率*分值=100.00%*3.00=3.00分。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目资金分配合理。
（2）预算执行率
本项目实际支出资金83.10万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（83.10/90.00）*100.00%=92.33%。得分=预算执行率*分值=92.33%*5.00=4.60分。
综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得4.60分，本项目资金分配合理。
（3）资金使用合规性
通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《昌吉州信访局资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。
综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。
2.组织实施情况分析
（1）管理制度健全性
我单位已制定《昌吉州信访局资金管理办法》《昌吉州信访局收支业务管理制度》《昌吉州信访局政府采购业务管理制度》《昌吉州信访局合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。
综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，项目制度建设健全。
（2）制度执行有效性
经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目资金支出严格按照自治区、地区、市以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了开展信访业务项目工作领导小组，由党组书记王新中任组长，负责项目的组织工作；张东明任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：黄玉莲和马莉，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况

项目产出类指标由3个二级指标和9个三级指标构成，权重分30.00分，实际得分28.67分。
1.数量指标完成情况分析
“带案下访，对重点信访事项包联指导”指标：预期指标值为“大于等于6次”，实际完成指标值为“4次”，指标完成率为66.67%。偏差率为33.33%，偏差原因为根据本年度实际工作需求，仅进行4次指导工作。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得2.67分。
“对相关部门单位培训、开展业务指导”指标：预期指标值为“大于等于2次”，实际完成指标值为“3次”，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。
“开展信访工作条例宣传活动”指标：预期指标值为“大于等于2次”，实际完成指标值为“3次”，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分。
“律师开展法律咨询服务”指标：预期指标值为“大于等于48次”，实际完成指标值为“95次”，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分。
“重要敏感节点驻京驻乌开展信访保障工作”指标：预期指标值为“大于等于2次”，实际完成指标值为“3次”，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分。
2.质量指标完成情况分析
“信访案件督办进度”指标”指标：预期指标值为“等于100.00%”，实际完成指标值为“100.00%”，指标完成率为100.00%%。
综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。
3.时效指标完成情况分析
本项目无此项指标。
4.成本指标完成情况分析
“安全服务费”指标：预期指标值为“小于等于39.00万元”，实际完成指标值为“39.00万元”，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分。
“保障正常办公运行费用”指标：预期指标值为“小于等于36.00万元”，实际完成指标值为“30.56万元”，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分。
“工作经费”指标：预期指标值为“小于等于15.00万元”，实际完成指标值为“13.54万元”，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分。

（四）项目效益情况

项目效益类指标由2个二级指标和2个三级指标构成，权重分30.00分，实际得分30.00分。
1.经济效益完成情况分析
本项目无此项指标。
2.社会效益完成情况分析
“提高信访干部业务能力水平”指标：预期指标值为“有效支持”，实际完成指标值为“基本达成目标”，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为15.00分，根据评分标准得15.00分。
3.生态效益完成情况分析
本项目无此项指标。
4.满意度完成情况分析
“参评群众满意度率”指标：预期指标值为“大于等于95.00%”，实际完成指标值为“97.50%”，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为15.00分，根据评分标准得15.00分。

- 预算执行进度与绩效指标偏差

本项目年初预算资金总额为90.00万元，全年预算数为90.00万元，全年执行数为83.10万元，预算执行率为92.33%。
本项目共设置三级指标数量24个，满分指标数量22个，扣分指标数量2个，经分析计算所有三级指标完成率得出，本项目总体完成率为91.67%。
综上所述本项目预算执行进度与总体完成进度之间的偏差为0.66%。主要偏差原因是：在工作开展中根据实际情况，开展各项工作，同时节约项目成本。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
1.聚焦重点任务，推动项目工作落地落实
为有效推进项目工作开展，提高财政资金使用效益，项目领导小组进一步强化项目意识，对照计划全面梳理重点任务，仔细谋划、紧抓落实，理顺内部分工和工作流程，明确责任和时间节点，一项一项抓好具体落实，确保了项目按时保质完成，保障了项目效益发挥。
2.坚持问题导向，加强执行监控，提高资金效益
紧抓预算执行动态监控，提高资金使用效益。坚持以问题为导向，以财政部门的绩效监控为契机，通过资料审核对资金执行进度及绩效目标实现程度开展审核，对绩效监控中发现的问题及时整改，强化资金使用过程管理，有效了降低资金偏离政策目标的风险，提高了资金使用效益。
3.强化绩效目标刚性约束，及时对项目进行跟踪问效
一是领导重视到位：高度重视，主要领导亲自抓，并予以充分的人力、财力保障。责任落实到位：将各项目工作列入年度干部绩效考核实施方案，将各项目工作落实到具体科室、具体岗位、具体个人。
二是合理合规使用经费。根据项目业务流程，参考历年经费使用情况，认真测算各阶段所需经费，确保当前项目实施经费充足。在经费使用方面，严格执行经费使用管理制度，厉行节约，专款专用，对每笔经费使用情况建立监督机制，确保经费使用合理合规。
（二）存在的问题及原因分析
1.绩效预算认识不够充分，绩效理念有待进一步强化
部门绩效管理理念尚未牢固树立，绩效管理专业人员匮乏。单位对全面实施绩效管理认识不够，绩效水平不高，单位内部绩效管理工作力量薄弱，多数以财务人员牵头开展绩效管理，工作推动机制不全，项目人员、财务人员项目绩效工作认识不统一，沟通不及时。
2.绩效目标设置有待完善。
项目绩效目标设置不够科学，部分绩效指标与实际工作完成情况有偏差。

七、有关建议

1.加强培训，提高相关人员工作水平 
加强预算绩效目标编制的培训学习。如：财政部《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设臵及取值指引（试行）》（财预〔2021〕101号）、《自治区分行业分领域共性项目绩效指标体系（2021年度）》、2021年9月3日自治区财政厅绩效评价中心下发的《关于2022年度部门预算项目支出绩效目标设置及审核要求的提示通知》，提高绩效目标编制质量，确保绩效目标“够得着、能实现”。
2.建立健全预算绩效管理制度体系
不断提高部门和单位工作人员的绩效管理意识，积极组织相关人员学习预算绩效管理制度及相关知识，不断完善本单位预算绩效管理过程监控制度。

八、其他需要说明的问题

（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。
（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。
（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。
（四）我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。