附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：昌吉州第十三届创业创新大赛

实施单位（公章）：昌吉回族自治州公共就业服务局

主管部门（公章）：昌吉回族自治州公共就业服务局

项目负责人（签章）：焦勇

填报时间：2025年05月08日

一、基本情况

（一）项目概况。

（一）项目概况
1.项目背景
为全面贯彻落实党的二十大精神，深入实施就业优先战略，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，坚持以营造创业创新氛围、培养创业创新意识为目标导向，通过组织实施2024年“中国创翼”昌吉州第十三届创业创新大赛，选拔一批优秀项目参加2024年“中国创翼”自治区创业创新大赛和人社部2024年“中国创翼”国家赛事，推进我州以创新引领创业、创业带动就业、全力推进“大众创业、万众创新”向高质量纵深发展。
2.主要内容
（1）项目名称：昌吉州第十三届创业创新大赛项目（以下简称“该项目”或“项目”）
（2）项目主要内容：自治区优秀创业项目征集按照采取2+3模式进行，以参选创业项目所涉及行业分2个主体类别、3个专项类别进行：即先进制造业优秀项目、现代服务业优秀创业项目以及乡村振兴专项优秀项目、未来智能专项优秀项目、跨境商贸专项优秀项目。 ①先进制造业。重点面向壮大实体经济，发展战略性新兴产业集群和先进制造业集群，以培育新质生产力推进经济高质量发展的各类新兴产业创业项目。自治区“十大产业集群”中的油气生产加工、煤炭煤电煤化工、绿色矿业产业、粮油产业、棉花和纺织服装产业、新能源新材料等战略性新兴产业项目优先。②现代服务业。生产性服务业（如研发设计、商务咨询、供应链金融等）、生活性服务业（如健康、托育、康养、文化、旅游等）。自治区“十大产业集群”中的文旅产业项目优先③乡村振兴专项。致力于丰富乡村经济发展、如农业科技研发、特色种养殖、农产品加工、农村电商物流、乡村旅游开发等项目。“十大产业集群”中绿色有机果蔬产业和优质畜产品产业项目优先。④未来智能专项。包括元宇宙、AI基础层、AI技术层、AI场景应用、通用技术、虚拟现实方面通过产品、应用、服务、场景的创新，有效促进或解决当前经济社会发展中的热点问题和难点堵点的创业项目。⑤现代商贸专项。包括贸易进出口、技术进出口、国际服务贸易以及对现有的传统贸易产业进行优化的创业项目。涉及自由贸易试验区创业项目优先。
3.实施情况
实施主体：昌吉州公共就业服务中心。
实施时间：本项目实施周期为2024年1月1日-2024年5月29日。
实施情况：按照《自治区人力资源和社会保障厅关于做好第六届“中国创意”创业创新大赛新疆选拔赛的通知》新人社发〔2024〕23号文件要求开展2024年昌吉州第十三届创业创新大赛项目，该项目预算金额70万元。于2024年5月7日通过政采云平台竞价确定供应商，5月29日完成该项目的验收工作。昌吉州第十三届创业创新大赛选出主体赛项目33个，专项赛项目26个、大赛奖项34个。2024年5月29日，本项目实际支付资金60.97万元，预算执行率87.1%。该项目资金使用明细为举办创业创新大赛赛事工作34.67万元，大赛选手奖金26.3万元。
4.项目实施主体
（1）主要职能
①负责对全州公共就业服务机构日常工作指导及实施公共就业服务活动
②负责就业登记、失业登记、就业援助；开展职业介绍、职业指导，举办各类人力资源招聘会，收集发布用工信息
③负责大中专毕业生就业服务及指导、流动人员档案管理等工作。开展创业服务工作，向社会公开征集、推介发布创业项目
④负责建立创业项目资源库，为创业人员提供相关创业服务。
（2）机构设置情况
昌吉回族自治州公共就业服务中心无下属预算单位，下设5个处室，分别是：综合科、人力资源服务科、就业服务科、大中专毕业生就业服务科、创业服务科。
5.资金投入和使用情况
（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析
本项目预算安排总额为70万元，资金来源为从全州提取的失业基金提取的就业补助资金，其中：财政资金0万元，其他资金70万元，2024年实际收到预算资金70万元，预算资金到位率为100%。
（2）项目资金实际使用情况分析
截至2024年12月31日，本项目实际支付资金60.97万元，预算执行率87.1%。本项目资金主要用于支付举办创业创新大赛赛事工作34.67万元，大赛选手奖金26.3万元。

（二）项目绩效目标

(二)项目绩效目标
1.总体目标
为全面贯彻落实党的二十大精神，深入实施就业优先战略，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，坚持以营造创业创新氛围、培养创业创新意识为目标导向，通过组织实施2024年“中国创翼”昌吉州第十三届创业创新大赛，完成主体赛项目43个，专项赛项目34个，创新创业大赛奖项33个，创业创新大赛评委专家26个，推进我州以创新引领创业、创业带动就业、全力推进“大众创业、万众创新”向高质量纵深发展。
2.阶段性目标
根据《中华人民共和国预算法》《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：
（1）项目产出指标
①数量指标
“主体赛项目”指标，预期指标值为“≥33个”；
“专项赛项目”指标，预期指标值为“≥26个”；
“创业创新大赛评委专家”指标，预期指标值为“≥43个”；
“创新创业大赛奖项”指标，预期指标值为“≥34个”；
②质量指标
“大赛各项工作完成率”指标，预期指标值为“100%”；
③时效指标
“大赛工作完成时限”指标，预期指标值为“2024年10月31日”；
（2）项目成本指标
①经济成本指标
“大赛赛事工作总成本”指标，预期指标值为“≤40万元”；
“大赛获奖选手奖金”指标，预期指标值为“≤30万元”；
②社会成本指标
无此类指标；
③生态环境成本指标
无此类指标；
（3）项目效益指标
①经济效益指标
无此类指标；
②社会效益指标
“组织完成昌吉州创业创新大赛，营造创业创新氛围，激发创新引领创业、创业带动就业的社会效益”指标，预期指标值为“逐步提高”；
③生态效益指标
无此类指标；
（4）项目满意度指标
①满意度指标
无此类指标；

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

（一）绩效评价的目的、对象和范围
1.绩效评价的目的
为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治州财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（昌州财预〔2018〕171号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）文件精神，我单位针对昌吉州第十三届创业创新大赛项目开展本次部门项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：
一是通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制、提升财政资金的使用效能。
二是通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、经济成本指标、社会成本指标、社会生态环境成本指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。
三是通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。
四是通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。
2.绩效评价对象
此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为昌吉州第十三届创业创新大赛项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。
3.绩效评价范围
本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

（二）绩效评价原则、评价指标体系
1.绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：
（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。
（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。
（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。评价工作组本着科学规范、公平公正、绩效相关的原则，采用全面、重点、现场和非现场相结合的方式进行评价。
2.绩效评价指标体系
我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目特点，经与专家组充分协商，设置指标体系结构如下：设置一级指标共4个，包括：决策指标（21.00%）、过程指标（19.00%）、产出指标（30.00%）、效益指标（30.00%）四类指标。主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。详细指标体系见“附件1：项目支出绩效评价体系”。
3.评价方法
我单位根据本项目资金的性质和特点，选用比较法、公众评判法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。其中：比较法，是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度；公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。
①定量指标分析环节：主要采用对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
②定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）要求分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三档，分别按照该指标对应分值区间100.00%（含）-80.00%（含）、80.00%-60.00%（含）、60.00%-0.00%合理确定分值，详细评价方法的应用如下：
立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。
立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。
绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。
绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。
预算编制科学性：成本效益分析法，分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。
资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致，
资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。
管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。
制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。
定量指标：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
定性指标：公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。
4.评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。具体绩效评价标准解释如下：
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。
本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程

（三）绩效评价工作过程
1.前期准备
我单位于2025年2月17日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：
汪晨亭（评价小组组长）：主要负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价报告的最终质量，对评价人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；
郝青云（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；
隋河（评价小组组员）：主要负责项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写。
2.组织实施
2025年2月18日-3月4日，评价工作进入实施阶段。在数据采集方面，评价小组整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况并采集信息，了解项目设置背景及资金使用等情况。
3.分析评价
2025年3月5日-3月9日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。　
4.撰写与提交评价报告
2025年3月10日-3月15日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。
5.问题整改
经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。
6.档案整理
建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
经评价，本项目较大程度达成年初设立的绩效目标年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：
通过该项目的实施，完成主体赛项目43个，专项赛项目34个，创新创业大赛奖项33个，创业创新大赛评委专家26个，均按照工作要求圆满完成工作任务，发挥了我州以创新引领创业、创业带动就业、全力推进“大众创业、万众创新”向高质量纵深发展的效益。但在实施过程中也存在一些不足：一是按照昌吉州创业创新大赛的工作要求，创业大赛的赛道减少，大赛奖金减少。二是按照州党委、政府精简办会的工作要求，减少大赛赛事办会的部分内容。
（二）评价结论
此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为96.44分，绩效评级为“优秀”。综合评价结论如下：本项目共设置三级指标数量20个，实现三级指标数量20个，总体完成率为96.41%。项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分100%；过程管理类指标共设置5个，满分指标4个，得分率98.11%；项目产出类指标共设置8个，满分指标6个，得分率89.33%；项目效益类指标共设置1个，满分指标1个，得分率100%；详细情况见“表3-1：项目综合得分表”及“附件2：项目综合得分表”。
表3-1：项目综合得分表
指标 决策类 管理类 产出类 效益类 合计
权重 21.00 19.00 30.00 30 100.00
得分 21 18.64 26.8 30 96.44
得分率 100% 98.11% 89.33% 100% 96.44%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（一）项目决策情况
项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分21分。
1.项目立项情况分析
（1）立项依据充分性
     本项目立项符合自治区人社厅印发的《自治区人力资源和社会保障厅关于做好第六届“中国创翼”创业创新大赛新疆选拔赛的通知》（新人社办发〔2024〕23号）中：“昌吉州人力资源和社会保障局定于4月至5月开展“中国创翼”2024年昌吉州第十三届创业创新大赛。”；本项目立项符合《昌吉回族自治州公共就业服务中心配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“负责建立创业项目资源库，为创业人员提供相关创业服务”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“[2080106]就业管理事务”经济分类为“[30227]委托业务费”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政管理一体化信息系统，本项目不存在重复。 
综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5分，本项目立项依据充分。
（2）立项程序规范性
本项目为非基础建设类项目，不涉及发改立项批复流程，由我单位自行编制项目实施方案和项目预算申请计划，经过与党委会研究确定最终预算方案。经查看，该项目申请设立过程产生的相关文件，符合相关要求，本项目为非基础建设类项目，属于专项资金安排项目，不涉及事前绩效评估、可行性研究以及风险评估，由我单位严格按照《自治区人力资源和社会保障厅关于做好第六届“中国创翼”创业创新大赛新疆选拔赛的通知》（新人社办发〔2024〕23号）文件要求实施项目。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3分，本项目立项程序规范。
2.绩效目标情况分析
（1）绩效目标合理性
①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为“为全面贯彻落实党的二十大精神，深入实施就业优先战略，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，坚持以营造创业创新氛围、培养创业创新意识为目标导向，通过组织实施2024年“中国创翼”昌吉州第十三届创业创新大赛，选拔一批优秀项目参加2024年“中国创翼”自治区创业创新大赛和人社部2024年“中国创翼”国家赛事，推进我州以创新引领创业、创业带动就业、全力推进“大众创业、万众创新”向高质量纵深发展。”。
②该项目实际工作内容为：昌吉州第十三届创业创新大赛项目，分别为主体赛项目、专项赛项目、创新创业大赛奖项、创业创新大赛评委专家评审，均按照工作要求圆满完成工作任务。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。
③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，完成了昌吉州第十三届创业创新大赛项目，其中：主体赛项目33个、专项赛项目26个、创新创业大赛奖项34个、创业创新大赛评委专家43个，达到推进我州以创新引领创业、创业带动就业、全力推进“大众创业、万众创新”向高质量纵深发展。预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
④该项目批复的预算金额为70万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为70万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目绩效目标设置合理。
（2）绩效指标明确性
经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标3个，二级指标5个，三级指标9个，定量指标8个，定性指标1个，指标量化率为88.89%，量化率达70.00%以上。
该《项目绩效目标表》中，数量指标指标值为“主体赛项目>=33个”“专项赛项目>=26个”“创业创新大赛评委专家>=43个”“创新创业大赛奖项>=34个”，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致，已设置时效指标“大赛工作完成时限为2024年10月31日”。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3分，本项目所设置绩效指标明确。
3.资金投入情况分析
（1）预算编制科学性
本项目预算编制通过相关文件规定得出，即预算编制较科学且经过论证；
预算申请内容为昌吉州第十三届创业创新大赛项目，项目实际内容为昌吉州第十三届创业创新大赛项目，预算申请与《昌吉州第十三届创业创新大赛项目活动方案》中涉及的项目内容匹配；
本项目预算申请资金70万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，其中：大赛赛事工作总成本40万元、大赛获奖选手奖金30万元。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目预算编制科学。
（2）资金分配合理性
本项目实际分配资金以《关于申请昌吉州第十三届创业创新大赛项目资金的请示》和《昌吉州第十三届创业创新大赛项目项目活动方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《自治区人力资源和社会保障厅关于做好第六届“中国创翼”创业创新大赛新疆选拔赛的通知》（新人社办发〔2024〕23号），本项目实际到位资金70.00万元，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。
综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

（二）项目过程情况
项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.00分，实际得分18.64分。
1.资金管理情况分析
（1）资金到位率
本项目预算资金为70万元，其中：财政安排资金0万元，其他资金70万元，实际到位资金70万元，资金到位率=（70万元/70万元）×100.00%=100%。得分=（100%-60.00%）/（1-60.00%）×4.00=4分。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目资金分配合理。
（2）预算执行率
本项目实际支出资金60.97万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=87.1%；
项目已完成，总体完成率为97.15%；
得分=（97.15%-60.00%）/（1-60.00%）×权重=4.64分。
综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得4.64分，本项目资金分配合理。
（3）资金使用合规性
通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》、《昌吉州公共就业服务中心财务管理制度》、《昌吉州公共就业服务中心政府采购实施办法》、《昌吉州公共就业服务中心“三重一大”议事决策制度》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。
2.组织实施情况分析
（1）管理制度健全性
我单位已制定《昌吉州公共就业服务中心资金管理办法》、《昌吉州公共就业服务中心财务管理制度》、《昌吉州公共就业服务中心政府采购实施办法》、《昌吉州公共就业服务中心“三重一大”议事决策制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。
综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2分，项目制度建设健全。
（2）制度执行有效性
①该项目的实施符合《昌吉州公共就业服务中心财务管理制度》、《昌吉州公共就业服务中心采购业务管理制度》、《昌吉州公共就业服务中心合同管理制度》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证党委会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。
②经现场查证项目合同书、验收评审表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。
③该项目实施过程中不存在调整事项。
④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了昌吉州第十三届创业创新大赛项目工作领导小组，由恵广东任组长，负责项目的组织工作；李想任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：温世军、刘芳、李艳，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况

（三）项目产出情况
项目产出类指标由4个二级指标和8个三级指标构成，权重分30.00分，实际得分26.8分。
1.数量指标完成情况分析
“主体赛项目”指标：预期指标值为“≥33个”，实际完成指标值为“33个”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分。
“专项赛项目”指标：预期指标值为“≥26个”，实际完成指标值为“26个”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分。
“创业创新大赛评委专家”指标：预期指标值为“>=43个”，实际完成指标值为“43个”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分。
“创新创业大赛奖项”指标：预期指标值为“≥34个”，实际完成指标值为“34个”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。
2.质量指标完成情况分析
“大赛各项工作完成率”指标：预期指标值为“100%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。
3.时效指标完成情况分析
“大赛工作完成时限”指标：预期指标值为“2024年10月31日”，实际完成指标值为“2024年5月29日”，指标完成率为100%。
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分。
4.成本指标完成情况分析
（1）经济成本指标完成情况分析
“大赛赛事工作总成本”指标：预期指标值为“≤40万元”，实际完成指标值为“34.67万元”，指标完成率为86.68%。扣分原因：按照州党委、政府精简办会的工作要求，减少大赛赛事办会的部分内容。
综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得3.34分。
“大赛获奖选手奖金”指标：预期指标值为“<=30万元”，实际完成指标值为“26.3万元”，指标完成率为87.67%。扣分原因：按照昌吉州创业创新大赛的工作要求，创业大赛的赛道减少，大赛奖金减少。
综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得3.46分。
（2）社会成本指标完成情况分析
无此类指标。
（3）生态环境成本指标完成情况分析
无此类指标。

（四）项目效益情况

（四）项目效益情况
项目效益类指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分30.00分，实际得分30分。
1.社会效益完成情况分析
“组织完成昌吉州创业创新大赛，营造创业创新氛围，激发创新引领创业、创业带动就业的社会效益”指标：预期指标值为“逐步提高”，实际完成指标值为“基本达成目标”，指标完成率为100.00%。
综上所述，本指标满分为30分，根据评分标准得30分。

本项目年初预算资金总额为70万元，全年预算数为70万元，全年执行数为60.97万元，预算执行率为87.1%。
本项目共设置三级指标数量20个，满分指标数量17个，扣分指标数量3个，经分析计算所有三级指标完成率得出，本项目总体完成率为96.41%。
综上所述本项目预算执行率与总体完成率之间的偏差为9.31%。主要偏差原因是：一是按照昌吉州创业创新大赛的工作要求，创业大赛的赛道减少，大赛奖金减少。二是按照州党委、政府精简办会的工作要求，减少大赛赛事办会的部分内容。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
1.主动与自治区人社厅对接，了解最新政策和项目动态，按要求规范开展昌吉州创业创新大赛项目、准确准备各项申报材料，确保材料内容真实、数据准确、格式符合规定。
2.做好资金流向和用途监控，确保该资本金的使用方向符合昌吉州创业创新大赛相关政策法规要求。
3.加强风险监督管理，优化项目资金配比、提高资金使用效率，确保昌吉州创业创新大赛项目资金主要用于举办创业创新大赛赛事举办和大赛选手奖金。
4.按照设定的绩效目标定期对项目实施开展监测，确保项目能够顺利推进并实现预期效果。
（二）存在的问题及原因分析
1.在处理前期手续的过程中，存在一定问题，大致可分为外因和内因两部分。外因是项目审批耗时较长，主要原因是设置绩效目标表的过程中赛事赛道不确定，对项目了解不够详细，导致指标设置存在一定不合理因素，多次修改耽误时间。内因是各项手续办理的时间点衔接不够紧密，主要原因是业务科室之间沟通不充分，导致项目申请进度推进较为缓慢。
2. 在项目监控和自评过程中，暴露出亟待改进的问题，主要体现在项目监督管理的系统性和结果运用的实效性方面存在明显不足。具体而言，项目执行过程中的动态跟踪机制不够健全。以昌吉州第十三届创业创新大赛为例，问题的根源在于年初预算编制阶段缺乏科学性和前瞻性，预算编制方法较为粗放，未能充分考虑市场环境变化、物价波动等变量因素，导致预算与实际执行产生较大偏差。特别是在创新创业类项目的特殊性把握上存在欠缺，未能针对赛事组织、成果转化等不同阶段的特点制定差异化的资金使用方案，最终导致财政资金使用效率未能达到预期目标，制约了资金效益最大化的实现。这些问题反映出需要从预算编制科学化、过程监管精细化、绩效评价标准化等多个维度进行系统性改进。

六、有关建议

1.强化前期准备工作，充分了解项目需求和流程，首先要对项目有深入了解，包括项目的目标、内容、涉及的相关部门以及所需的证件和审批流程，有助于明确方向，避免在办理过程中出现偏差或遗漏。前期手续办理往往涉及多个部门，需要与不同部门进行沟通和协调，建立良好的沟通渠道，确保信息畅通，有助于提高办理效率。
2.按照自治区人社厅关于开展创业创新大赛的相关文件要求，举办创业创新大赛必须坚持"科学预算、规范管理、注重实效"的原则，确保赛事资金和选手奖金的合理配置与高效使用。在预算编制环节，要严格遵循"量入为出、收支平衡"的财政管理要求，结合往届赛事经验，充分考虑赛事规模、参赛人数、评审标准、场地租赁、宣传推广等关键因素，采用"零基预算"方法进行精细化测算。同时，要建立"预算-执行-监督"全流程管控机制，通过制定详细的资金使用计划、明确开支范围和标准、强化过程审计等措施，确保每一笔资金都用在"刀刃"上。此外，还要注重资金使用效益评估，将赛事成果转化率、创业项目落地率、就业带动效果等指标纳入绩效评价体系，切实提升财政资金使用效益，真正达到"以赛促创、以赛促就"的政策目标。

七、其他需要说明的问题

（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。
（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。
（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。
（四）对使用财政资金严重低效无效并造成重大损失的责任人，要按照相关规定追责问责。对绩效评价过程中发现的资金使用单位和个人的财政违法行为，依照《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究责任，发现违纪违法问题线索的，应当及时移送纪检监察机关。
（五）工作人员在绩效评价管理工作中存在违反《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件行为的，其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究相应责任，涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。