## 带日期
2023年度昌吉州房屋建筑和市政基础设施项目工程造价结算纠纷行政调解台账
序号 | 工程造价咨询问题 | 咨询单位 | 办结时间 | 备注
一 | 工程造价结算咨询答复
1 | 《关于新疆准东经济技术开发区供热站及供热管线工程（施工）B 标段、D标段结算过程中争议申请》 | 新疆昌吉市政建设（集团）有限公司
2 | 《关于框架梁如何套定额解释存疑问题咨询的报告》 | 中建新疆建工集团国际总承包分公司
3 | 《关于定额解释存疑问题咨询的报告》 | 中建新疆建工集团国际总承包分公司 重咨集团准东产教融合实训基地全过程咨询项目部 | 2024-03-08
4 | 《关于对昌吉高新区创新大道市政给水管线及配套供排水管线建设项目计算的征询函》 | 乌鲁木齐建工（集团）第一建筑工程有限责任公司 | 2024-03-08
5 | 关于外墙保温线条如何界定的咨询函 | 新疆恒盛源建筑设备安装工程有限责任公司 | 2024-03-20
6 | 《关于一般固体废弃物场所项目结算审核相关问题的申请》 | 新疆广澳建设工程有限公司 | 2024-03-30
7 | 《关于奇台县城镇供水改扩建三期项目工程结算审核争议问题的请示》 | 奇台县住房和城乡建设局 | 2024-04-10
8 | 《关于协助答复计价问题的函》 | 昌吉市政法委 | 2024-04-12
9 | 《关于新疆准东经济技术开发区五彩湾二级客运站项目大厅施工采用高支模计价问题》 | 昌吉华业建筑安装（集团）有限责任公司 | 2024-04-19
10 | 《关于我司在新疆协鑫硅业年产20万吨工业硅（一期）项目定额计价中定额子目套价存在疑问咨询的报告》 | 中冶天工集团有限公司 | 2024-05-18
11 | 《关于新疆呼图壁县建业国际马德里小镇6#、7#住宅楼工程在疫情期间施工人工费调整的申请报告》 | 新疆博际建筑工程有限公司 | 2024-06-12
12 | 《关于<新疆维吾尔自治区建筑工程消耗量定额（2010年）>定额子目套价及疫情政策文件的咨询》 | 中冶天工集团有限公司 | 2024-07-05
13 | 《关于商品混凝土级配价格问题的申请报告》 | 新疆城建（集团）股份有限公司 | 2024-07-03
14 | 《关于奇台县中医医院病房楼建设项目及其地下室、连廊等附属工程结算问题进行答疑的函》 | 新疆新城建筑工程有限公司 | 2024-07-13
15 | 关于架设简易货运索道如何计价的咨询函 | 新疆昌吉市政建设（集团）有限公司
16 | 《咨询函（天池马牙山科普栈道建设项目定额咨询）》 | 新疆昌吉市政建设（集团）有限公司 | 2024-08-28
17 | 《关于市政定额执行有关问题的请示》 | 新疆昌吉市政建设（集团）有限公司 重咨集团准东基础设施全过程咨询项目部 | 2024-09-13
18 | 《申请调整新疆阜康抽水蓄能电站业主营地施工合同价款咨询函》 | 新疆阜康抽水蓄能有限公司 兴润建设集团有限公司 | 2024-09-18
19 | 《关于高层人工降效是否执行人工调差的争议》 | 新疆荣耀房地产开发有限公司 中通建工城建集团有限公司 湖南省第三工程有限公司 中盟联旭国际建设集团有限公司 | 2024-09-19
20 | 《关于征求<昌吉州审计局对州本级工程和设备价款结算情况专项审计调查发现问题进行（征求意见函）>的答复》 | 昌吉州审计局 | 2024-09-22
21 | 《关于昌吉州劳动保障大厦加装外挂电梯项目决算审计相关问题仲裁申请》 | 新疆昌吉建设（集团）有限责任公司 | 2024-10-13
22 | 《关于新疆国家林木种质资源保存库分库二期建设项目工程造价争议的咨询函》 | 新疆华瑞鑫建设工程有限公司 | 2024-10-20
23 | 《关于防水工程结算中有争议子目的请示》 | 新疆中泰化学阜康能源有限公司氯碱厂机械动力处 潍坊富群新材料有限公司 | 2024-11-03
24 | 《关于模板及脚手架超高计算相关咨询问题的函》 | 河南省第二建筑工程发展有限公司 | 2024-11-24
25 | 《关于<关于昌吉州玛纳斯县2021年中央财政城镇保障性安居工程老旧小区改造建设项目（EPC总承包）结算审计问题的函>的答复函》 | 新疆昌吉建设（集团）有限责任公司 | 2024-12-16
26 | 《关于昌吉游客集散中心（迎宾馆二期）室内装修工程计算争议问题咨询的答复函》 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 2024-12-25
27 | 《关于准东五彩湾新城及产业集中区基础设施（EPC）项目有关问题请示的答复》 | 重咨集团准东五彩湾新城及产业集中区基础设施建设项目全过程咨询项目部 | 2024-12-28
二 | 调解会
1 | 昌吉州档案馆工程结算争议调解会会 | 昌吉州政府投资建设项目代建管理中心 | 2023-04-11
2 | 关于硅业项目定额分歧问题的协调会 | 新疆其亚硅业有限公司 | 2023-04-26
3 | 关于昌吉州劳动保障大厦加装外挂电梯项目结算争议事宜协调会 | 昌吉州政府投资建设项目代建管理中心 | 2023-08-15
4 | 关于硅业项目合同履行过程中计价分歧问题的协调会 | 新疆其亚硅业有限公司 | 2023-09-01
5 | 关于新疆昌吉建设（集团）有限责任公司承建的迎宾馆二期及庭州碧玉府小区一期、二期项目结算存在争议问题的协调会 | 昌吉州庭州工程建设开发有限公司 昌吉庭州印象文化旅游管理有限公司 | 2023-09-24

## 无日期
2023年度昌吉州房屋建筑和市政基础设施项目工程造价结算纠纷行政调解台账
序号 | 工程造价咨询问题 | 咨询单位 | 办结时间 | 备注
一 | 工程造价结算咨询答复
1 | 《关于新疆准东经济技术开发区供热站及供热管线工程（施工）B 标段、D标段结算过程中争议申请》 | 新疆昌吉市政建设（集团）有限公司
2 | 《关于框架梁如何套定额解释存疑问题咨询的报告》 | 中建新疆建工集团国际总承包分公司
3 | 《关于定额解释存疑问题咨询的报告》 | 中建新疆建工集团国际总承包分公司 重咨集团准东产教融合实训基地全过程咨询项目部
4 | 《关于对昌吉高新区创新大道市政给水管线及配套供排水管线建设项目计算的征询函》 | 乌鲁木齐建工（集团）第一建筑工程有限责任公司
5 | 关于外墙保温线条如何界定的咨询函 | 新疆恒盛源建筑设备安装工程有限责任公司
6 | 《关于一般固体废弃物场所项目结算审核相关问题的申请》 | 新疆广澳建设工程有限公司
7 | 《关于奇台县城镇供水改扩建三期项目工程结算审核争议问题的请示》 | 奇台县住房和城乡建设局
8 | 《关于协助答复计价问题的函》 | 昌吉市政法委
9 | 《关于新疆准东经济技术开发区五彩湾二级客运站项目大厅施工采用高支模计价问题》 | 昌吉华业建筑安装（集团）有限责任公司
10 | 《关于我司在新疆协鑫硅业年产20万吨工业硅（一期）项目定额计价中定额子目套价存在疑问咨询的报告》 | 中冶天工集团有限公司
11 | 《关于新疆呼图壁县建业国际马德里小镇6#、7#住宅楼工程在疫情期间施工人工费调整的申请报告》 | 新疆博际建筑工程有限公司
12 | 《关于<新疆维吾尔自治区建筑工程消耗量定额（2010年）>定额子目套价及疫情政策文件的咨询》 | 中冶天工集团有限公司
13 | 《关于商品混凝土级配价格问题的申请报告》 | 新疆城建（集团）股份有限公司
14 | 《关于奇台县中医医院病房楼建设项目及其地下室、连廊等附属工程结算问题进行答疑的函》 | 新疆新城建筑工程有限公司
15 | 关于架设简易货运索道如何计价的咨询函 | 新疆昌吉市政建设（集团）有限公司
16 | 《咨询函（天池马牙山科普栈道建设项目定额咨询）》 | 新疆昌吉市政建设（集团）有限公司
17 | 《关于市政定额执行有关问题的请示》 | 新疆昌吉市政建设（集团）有限公司 重咨集团准东基础设施全过程咨询项目部
18 | 《申请调整新疆阜康抽水蓄能电站业主营地施工合同价款咨询函》 | 新疆阜康抽水蓄能有限公司 兴润建设集团有限公司
19 | 《关于高层人工降效是否执行人工调差的争议》 | 新疆荣耀房地产开发有限公司 中通建工城建集团有限公司 湖南省第三工程有限公司 中盟联旭国际建设集团有限公司
20 | 《关于征求<昌吉州审计局对州本级工程和设备价款结算情况专项审计调查发现问题进行（征求意见函）>的答复》 | 昌吉州审计局
21 | 《关于昌吉州劳动保障大厦加装外挂电梯项目决算审计相关问题仲裁申请》 | 新疆昌吉建设（集团）有限责任公司
22 | 《关于新疆国家林木种质资源保存库分库二期建设项目工程造价争议的咨询函》 | 新疆华瑞鑫建设工程有限公司
23 | 《关于防水工程结算中有争议子目的请示》 | 新疆中泰化学阜康能源有限公司氯碱厂机械动力处 潍坊富群新材料有限公司
24 | 《关于模板及脚手架超高计算相关咨询问题的函》 | 河南省第二建筑工程发展有限公司
25 | 《关于<关于昌吉州玛纳斯县2021年中央财政城镇保障性安居工程老旧小区改造建设项目（EPC总承包）结算审计问题的函>的答复函》 | 新疆昌吉建设（集团）有限责任公司
26 | 《关于昌吉游客集散中心（迎宾馆二期）室内装修工程计算争议问题咨询的答复函》 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
27 | 《关于准东五彩湾新城及产业集中区基础设施（EPC）项目有关问题请示的答复》 | 重咨集团准东五彩湾新城及产业集中区基础设施建设项目全过程咨询项目部
二
1 | 昌吉州档案馆工程结算争议调解会会 | 昌吉州政府投资建设项目代建管理中心 | 2023-04-11
2 | 关于硅业项目定额分歧问题的协调会 | 新疆其亚硅业有限公司 | 2023-04-26
3 | 关于昌吉州劳动保障大厦加装外挂电梯项目结算争议事宜协调会 | 昌吉州政府投资建设项目代建管理中心 | 2023-08-15
4 | 关于硅业项目合同履行过程中计价分歧问题的协调会 | 新疆其亚硅业有限公司 | 2023-09-01
5 | 关于新疆昌吉建设（集团）有限责任公司承建的迎宾馆二期及庭州碧玉府小区一期、二期项目结算存在争议问题的协调会 | 昌吉州庭州工程建设开发有限公司 昌吉庭州印象文化旅游管理有限公司 | 2023-09-24